## Récapitulatif
RÉCAPITULATIF DU PROJET MARKETPLACE
STATISTIQUES PAR PHASE |  |  |  |  | Réalisées
Phase | Nombre de fonctionnalités | Pourcentage | Priorité Haute | Priorité Moyenne
MVP | 310 | 48.5% | 267 | 42
Phase 2 | 254 | 39.7% | 28 | 152
Phase 3 | 75 | 11.7% | 3 | 8
TOTAL | 639 | 100% | 298 | 202
MODULES PRINCIPAUX
1. Gestion des Utilisateurs
2. Gestion des Vendeurs
3. Gestion des Produits
4. Catalogue et Recherche
5. Panier et Commande
6. Paiement (Système Escrow)
7. Gestion des Commandes
8. Livraison
9. Litiges et Médiation
10. Système d'Avis et Notation
11. Système de Confiance
12. Communication
13. Administration
14. Monétisation
15. Fonctionnalités Avancées
16. Statistiques et Analytics
17. Notifications Spécifiques
LÉGENDE DES COULEURS
MVP (Phase 1) | Fonctionnalités essentielles - Lomé uniquement - Livraison locale
Phase 2 | Extension nationale - Plus de vendeurs - Fonctionnalités intermédiaires
Phase 3 | International - Application mobile - Fonctionnalités avancées
ESTIMATION DE DÉVELOPPEMENT
Phase | Durée estimée | Budget estimé en €
MVP (Phase 1) | 2-4 mois | 2600
Phase 2 | 1-2 mois | 1500
Phase 3 | 4-6 mois | 2500
TOTAL PROJET | 7-12 mois | 6600
NOTES IMPORTANTES
⚠️ Le système Escrow est CRITIQUE - Nécessite validation juridique et partenariat prestataire
⚠️ Démarrer avec MVP resserré (Lomé local uniquement) avant de scale
⚠️ Validation manuelle vendeurs = goulot d'étranglement à anticiper
⚠️ Partenariat agence de livraison à sécuriser AVANT lancement
⚠️ Conformité réglementaire (licence paiement, TVA, RGPD) à valider
✅ Privilégier qualité sur quantité pour le MVP
✅ Recruter 20-30 vendeurs pilotes avant lancement
✅ Objectif MVP: 100 transactions réussies avec taux satisfaction >80%

## MVP - Phase 1
FONCTIONNALITÉS MVP - PHASE 1
N° | Module | Fonctionnalité | Phase | Priorité | Statut | Commentaire
1. GESTION DES UTILISATEURS
1 | Authentification | Inscription par email | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 1
2 | Authentification | Inscription par téléphone | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 1 — OTP SMS à l'inscription
3 | Authentification | Connexion email/mot de passe | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 1
4 | Authentification | Connexion téléphone/mot de passe | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 1 — sans SMS (1 SMS par compte créé)
5 | Authentification | Réinitialisation mot de passe (email) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 1 — bonus : réinitialisation par SMS aussi
6 | Authentification | Vérification email (lien confirmation) | MVP | Haute | À faire
7 | Authentification | Vérification téléphone (code OTP) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 1 — code visible à l'écran en mode dev
8 | Authentification | Session sécurisée et gestion tokens | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 1 — cookie httpOnly 5 jours, vérifié serveur
9 | Profils | Profil acheteur (création) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 1 — tout compte est acheteur par défaut
10 | Profils | Profil vendeur (création) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2 — casquette via demande vendeur validée
11 | Profils | Modification informations personnelles | MVP | Haute | À faire
12 | Profils | Adresse(s) livraison (ajout/modif/suppression) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 1 — avec adresse par défaut automatique
13 | Profils | Informations contact (tél, email secondaire) | MVP | Moyenne | À faire
14 | Dashboard Acheteur | Vue d'ensemble compte | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Page compte créée ; manque commandes/wallet
15 | Dashboard Acheteur | Solde Wallet | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — page wallet
16 | Dashboard Acheteur | Historique des commandes | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — liste + détail
17 | Dashboard Acheteur | Suivi commandes en cours | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — statuts et transitions complets
18 | Dashboard Acheteur | Notifications non lues | MVP | Moyenne | À faire
19 | Dashboard Acheteur | Litiges en cours | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7-8 — litiges suivis depuis les commandes ; vue admin dédiée
20 | Dashboard Vendeur | Vue d'ensemble boutique | MVP | Haute | À faire
21 | Dashboard Vendeur | Statistiques de ventes | MVP | Haute | À faire
22 | Dashboard Vendeur | Solde Wallet vendeur | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — wallet commun au compte
23 | Dashboard Vendeur | Commandes à traiter | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — préparation / expédition
24 | Dashboard Vendeur | Gestion des produits | MVP | Haute | À faire
25 | Dashboard Vendeur | Historique des transactions | MVP | Moyenne | À faire
26 | Dashboard Vendeur | Notifications | MVP | Moyenne | À faire
2. GESTION DES VENDEURS
27 | Inscription Vendeur | Formulaire inscription vendeur | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2
28 | Inscription Vendeur | Upload documents identité (CNI, passeport) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2 — privé, lecture admin uniquement
29 | Inscription Vendeur | Upload justificatif adresse | MVP | Haute | À faire
30 | Inscription Vendeur | Upload registre commerce (si entreprise) | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 2 — optionnel (vendeurs informels)
31 | Inscription Vendeur | Informations entreprise (nom, adresse, RCCM) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2 — nom, ville/quartier, RCCM
32 | Inscription Vendeur | Informations bancaires (RIB/IBAN) | MVP | Haute | À faire
33 | Inscription Vendeur | Informations Mobile Money | MVP | Haute | À faire
34 | Inscription Vendeur | Acceptation CGV vendeur | MVP | Haute | À faire
35 | Validation Vendeur | File d'attente demandes vendeur | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2 — demandes en attente en tête
36 | Validation Vendeur | Visualisation documents soumis | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2 — via route serveur sécurisée
37 | Validation Vendeur | Vérification identité | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2 — revue manuelle outillée
38 | Validation Vendeur | Vérification infos entreprise | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2 — revue manuelle outillée
39 | Validation Vendeur | Approbation/rejet demande | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2 — refus avec motif obligatoire
40 | Validation Vendeur | Notification vendeur (validation/rejet) | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Statut + motif visibles dans l'espace vendeur ; email/SMS à venir
41 | Validation Vendeur | Attribution badge vendeur vérifié | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 2 — badge « Vendeur vérifié »
42 | Boutique Vendeur | Page boutique personnalisée | MVP | Haute | À faire
43 | Boutique Vendeur | Description boutique | MVP | Moyenne | À faire
44 | Boutique Vendeur | Conditions de vente | MVP | Moyenne | À faire
45 | Boutique Vendeur | Coordonnées de contact | MVP | Haute | À faire
3. GESTION DES PRODUITS
46 | Création Produit | Titre du produit | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
47 | Création Produit | Description détaillée | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
48 | Création Produit | Catégorie principale | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — 8 catégories
49 | Création Produit | Sous-catégorie | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — 30 sous-catégories
50 | Création Produit | Pays d'origine | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 3
51 | Médias Produit | Upload minimum 3 photos | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — validé client et serveur
52 | Médias Produit | Upload maximum 10 photos | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
53 | Médias Produit | Photo principale (mise en avant) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — réorganisable
54 | Médias Produit | Upload vidéo produit (15-60 sec) | MVP | Haute | À faire
55 | Médias Produit | Prévisualisation médias | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 3
56 | Médias Produit | Suppression médias | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 3
57 | Tarification | Prix unitaire | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — FCFA entiers
58 | Tarification | Prix dégressifs par paliers | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Un palier (prix de gros) ; paliers multiples à venir
59 | Tarification | Prix de gros | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — appliqué auto selon quantité
60 | Tarification | Devise (XOF, EUR, USD) | MVP | Haute | 🟡 Partiel | XOF uniquement pour le MVP
61 | Stock | Quantité en stock | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
62 | Stock | Quantité minimum de commande | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 3
63 | Stock | Statut disponibilité (en stock, rupture) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — badge rupture
64 | Spécifications | Poids | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
65 | Expédition | Délai de préparation | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
66 | Expédition | Modes expédition disponibles | MVP | Haute | À faire
67 | Expédition | Zones livraison (local, national, intl) | MVP | Haute | À faire
68 | Gestion | Modifier produit | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
69 | Gestion | Activer/désactiver produit | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — brouillon/en ligne
70 | Gestion | Supprimer produit | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — photos purgées du Storage
4. CATALOGUE ET RECHERCHE
71 | Navigation | Page d'accueil marketplace | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — hero, catégories, nouveautés
72 | Navigation | Liste de toutes les catégories | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
73 | Navigation | Arborescence des catégories | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
74 | Navigation | Page catégorie avec sous-catégories | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
75 | Navigation | Pagination des résultats | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — 12/page
76 | Recherche | Barre de recherche globale | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — dans l'en-tête du site
77 | Recherche | Recherche par mot-clé | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — titre + description
78 | Filtres | Filtrer par catégorie | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
79 | Filtres | Filtrer par prix (min-max) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
80 | Filtres | Filtrer par disponibilité (en stock) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
81 | Tri | Trier par pertinence | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3 — plus récents par défaut
82 | Tri | Trier par prix croissant | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
83 | Tri | Trier par prix décroissant | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 3
84 | Affichage | Vue grille | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 3
5. PANIER ET COMMANDE
85 | Panier | Ajouter au panier | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4
86 | Panier | Modifier quantité | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — bornes stock/qté min
87 | Panier | Supprimer article | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4
88 | Panier | Calcul total | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4
89 | Panier | Calcul sous-totaux par vendeur | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — panier groupé par vendeur
90 | Panier | Estimation frais de livraison | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — forfait provisoire 1 000 FCFA/vendeur
91 | Panier | Vider panier | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 4
92 | Commande | Récapitulatif panier | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4
93 | Commande | Sélection adresse livraison | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4
94 | Commande | Ajout nouvelle adresse livraison | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — détour avec retour au checkout
95 | Commande | Sélection mode livraison par vendeur | MVP | Haute | À faire
96 | Commande | Calcul frais de livraison | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Forfait 1 000 FCFA/vendeur ; vrai calcul au module Livraison
97 | Commande | Sélection mode de paiement | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Affiché ; paiement actif à l'itération 5 (Escrow)
98 | Commande | Acceptation CGV | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4
99 | Commande | Validation commande | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — statut en attente de paiement
100 | Commande | Numéro de commande unique | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — format GK-AAMMJJ-XXXX
101 | Types Commande | Commande simple (1 vendeur) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4
102 | Types Commande | Commande multiple (plusieurs vendeurs) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — une commande par vendeur, groupées
103 | Types Commande | Commande détail (B2C) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4
104 | Types Commande | Commande gros (B2B) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — prix de gros auto + qté min commande
6. PAIEMENT (SYSTÈME ESCROW)
105 | Moyens Paiement | Carte bancaire (Visa, Mastercard) | MVP | Haute | À faire
106 | Moyens Paiement | Mobile Money (Flooz, Tmoney, MTN, Moov) | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Recharge wallet simulée ; agrégateur réel à brancher en prod
107 | Moyens Paiement | Wallet plateforme | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — moyen de paiement actif au checkout
108 | Wallet | Création Wallet acheteur | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — création auto au premier accès
109 | Wallet | Création Wallet vendeur | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — wallet commun au compte (multi-casquettes)
110 | Wallet | Consultation solde | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5
111 | Wallet | Historique transactions Wallet | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — grand livre complet
112 | Wallet | Recharge Wallet | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Simulée en local ; agrégateur réel à brancher
113 | Wallet | Retrait Wallet (vers compte/Mobile Money) | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Simulé en local ; agrégateur réel à brancher
114 | Wallet | Frais de transaction | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — commission 5 % au versement vendeur
115 | Escrow | Blocage fonds lors du paiement | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5
116 | Escrow | Fonds sécurisés jusqu'à livraison | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — rien n'est versé avant confirmation
117 | Escrow | Notification vendeur (paiement en Escrow) | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Visible dans l'espace vendeur ; notification au module Communication
118 | Escrow | Déblocage auto après confirmation livraison | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — à la confirmation de réception
119 | Escrow | Déblocage après délai (si pas litige) | MVP | Haute | À faire
120 | Escrow | Remboursement acheteur (si litige validé) | MVP | Haute | À faire
121 | Escrow | Versement vendeur (si tout OK) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — net de commission
122 | Gestion Paiement | Génération facture | MVP | Haute | À faire
123 | Gestion Paiement | Envoi facture par email | MVP | Haute | À faire
124 | Gestion Paiement | Téléchargement facture PDF | MVP | Haute | À faire
125 | Gestion Paiement | Remboursement total | MVP | Haute | À faire
126 | Gestion Paiement | Annulation paiement | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — annulation avant expédition : remboursement + re-stock
127 | Sécurité | Cryptage SSL/TLS | MVP | Haute | À faire
128 | Sécurité | Conformité PCI-DSS | MVP | Haute | À faire
129 | Sécurité | Authentification 3D Secure | MVP | Haute | À faire
7. GESTION DES COMMANDES
130 | Statuts | En attente de paiement | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itérations 4-5
131 | Statuts | Payée (en Escrow) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5
132 | Statuts | Confirmée par vendeur | MVP | Haute | À faire
133 | Statuts | En préparation | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5
134 | Statuts | Prête à expédier | MVP | Haute | À faire
135 | Statuts | Expédiée | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itérations 5-6 — automatique à la récupération du colis
136 | Statuts | En transit | MVP | Haute | À faire
137 | Statuts | En livraison | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Itération 6 — suivi via la course (récupéré/remis) ; le statut commande reste « Expédiée »
138 | Statuts | Livrée | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5
139 | Statuts | Terminée (fonds libérés) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — fonds versés à la confirmation de réception
140 | Statuts | Annulée | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5
141 | Statuts | Remboursée | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itérations 5-7 — statut « Remboursée » après litige ; remboursement aussi à l'annulation
142 | Statuts | En litige | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — blocage Escrow automatique
143 | Workflow Vendeur | Notification nouvelle commande | MVP | Haute | À faire
144 | Workflow Vendeur | Confirmation acceptation commande | MVP | Haute | À faire
145 | Workflow Vendeur | Refus commande (avec motif) | MVP | Moyenne | À faire
146 | Workflow Vendeur | Mise à jour statut préparation | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5
147 | Workflow Vendeur | Génération bordereau expédition | MVP | Haute | À faire
148 | Workflow Vendeur | Saisie infos de suivi (tracking) | MVP | Haute | À faire
149 | Workflow Vendeur | Upload preuve d'expédition | MVP | Haute | À faire
150 | Workflow Vendeur | Communication avec acheteur | MVP | Moyenne | À faire
151 | Workflow Acheteur | Notification confirmation commande | MVP | Haute | À faire
152 | Workflow Acheteur | Suivi temps réel commande | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Itération 6 — suivi sur le détail commande, pas de temps réel
153 | Workflow Acheteur | Consultation détails commande | MVP | Haute | À faire
154 | Workflow Acheteur | Téléchargement facture | MVP | Haute | À faire
155 | Workflow Acheteur | Messagerie avec vendeur | MVP | Moyenne | À faire
156 | Workflow Acheteur | Confirmation réception | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5
157 | Workflow Acheteur | Demande annulation | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 5 — annulation directe avant expédition
158 | Workflow Acheteur | Ouverture litige | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7
159 | Suivi | Timeline statuts | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Itération 6 — timeline de la course ; timeline complète des statuts à venir
160 | Suivi | Notifications par email | MVP | Haute | À faire
161 | Suivi | Numéro de tracking | MVP | Haute | À faire
162 | Suivi | Date estimée de livraison | MVP | Haute | À faire
163 | Suivi | Historique des actions | MVP | Moyenne | 🟡 Partiel | Itération 6 — dates clés de la course
164 | Suivi | Photos de suivi (preuve) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 6 — photo de preuve de remise
8. LIVRAISON
165 | Modes Livraison | Livraison locale (Lomé) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 6 — livreurs locaux (modèle casquette livreur)
166 | Modes Livraison | Livraison standard (3-5 jours) | MVP | Haute | À faire
167 | Agences | Liste agences partenaires | MVP | Haute | À faire
168 | Agences | Sélection agence par vendeur | MVP | Haute | À faire
169 | Agences | Calcul tarifs par agence | MVP | Haute | À faire
170 | Frais Livraison | Calcul par poids | MVP | Haute | À faire
171 | Frais Livraison | Calcul par distance | MVP | Haute | À faire
172 | Frais Livraison | Calcul par zone géographique | MVP | Haute | À faire
173 | Frais Livraison | Frais fixes par vendeur | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 4 — forfait provisoire 1 000 FCFA par vendeur
174 | Frais Livraison | Cumul frais multi-vendeurs | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 4 — une commande et des frais par vendeur
175 | Preuves | Upload photo colis remis | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 6
176 | Preuves | Signature électronique destinataire | MVP | Haute | À faire
177 | Preuves | Date et heure de livraison | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 6 — horodatage automatique
178 | Preuves | Nom du livreur | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 6
179 | Preuves | Stockage sécurisé preuves | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 6 — Storage privé + consultation à accès contrôlé
180 | Incidents | Colis endommagé | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — motif de litige
181 | Incidents | Colis perdu | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — motif de litige
182 | Incidents | Retard de livraison | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 7 — motif de litige
183 | Incidents | Adresse incorrecte | MVP | Moyenne | 🟡 Partiel | Couvert par le motif « Autre problème »
184 | Incidents | Destinataire absent | MVP | Moyenne | 🟡 Partiel | Couvert par le motif « Autre problème »
185 | Incidents | Notification incidents | MVP | Haute | À faire
9. LITIGES ET MÉDIATION
186 | Ouverture | Formulaire ouverture litige | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — /compte/commandes/[id]/litige
187 | Ouverture | Motifs prédéfinis | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — 6 motifs
188 | Ouverture | Description détaillée problème | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — description obligatoire (20 caractères min)
189 | Ouverture | Upload preuves (photos, vidéos) | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Itération 7 — photos (4 max) ; vidéos à venir
190 | Ouverture | Blocage automatique fonds Escrow | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — commande « disputed », fonds gelés jusqu'à l'arbitrage
191 | Ouverture | Notification vendeur | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Litige visible sur les commandes vendeur ; notification au module Communication
192 | Ouverture | Notification admin plateforme | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Dashboard /admin/litiges ; notification au module Communication
193 | Ouverture | Délai de réponse vendeur | MVP | Haute | À faire
194 | Gestion Admin | Dashboard litiges en cours | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — litiges ouverts d'abord, total Escrow bloqué
195 | Gestion Admin | Visualisation détails litige | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — page /litiges/[id]
196 | Gestion Admin | Consultation messages acheteur/vendeur | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — fil d'échanges sur le litige
197 | Gestion Admin | Analyse preuves fournies | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — preuves consultables (accès contrôlé)
198 | Gestion Admin | Demande preuves supplémentaires | MVP | Moyenne | ✅ Réalisé | Itération 7 — via le fil d'échanges
199 | Gestion Admin | Médiation (proposition solution) | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Via le fil d'échanges ; proposition formalisée à venir
200 | Gestion Admin | Décision finale | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — décision motivée (note visible par les parties)
201 | Gestion Admin | Remboursement partiel/total | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — total, partiel (solde au vendeur) ou rejet
202 | Gestion Admin | Déblocage fonds vendeur | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — net de commission, livreur payé si course effectuée
203 | Gestion Admin | Clôture litige | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — clôture à la décision
204 | Résolution | Phase 1: Dialogue acheteur/vendeur (48h) | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Fil d'échanges ; délai 48 h non automatisé (module Communication)
205 | Résolution | Phase 2: Intervention support (3-5j) | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Médiation via le fil ; délais non automatisés
206 | Résolution | Phase 3: Décision administrative | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7
207 | Résolution | Notification décision finale | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Décision et note visibles par les parties ; notification à venir
208 | Résolution | Exécution décision | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 7 — mouvements de fonds transactionnels
209 | Pénalités | Avertissement vendeur | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Suspension/bannissement opérationnels ; avertissement formel au module Communication
210 | Pénalités | Suspension temporaire compte | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — suspension compte et/ou boutique, réversible
211 | Pénalités | Bannissement définitif | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — bannissement définitif
11. SYSTÈME DE CONFIANCE
212 | Badges | Badge 'Vendeur vérifié' | MVP | Haute | À faire
213 | Garanties | Garantie satisfait ou remboursé | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Via litige avant confirmation ; garantie post-livraison à définir
214 | Garanties | Protection acheteur Escrow | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itérations 5-7 — fonds bloqués jusqu'à réception ou arbitrage
215 | Garanties | Conditions garanties | MVP | Moyenne | À faire
12. COMMUNICATION
216 | Messagerie | Chat acheteur-vendeur | MVP | Moyenne | 🟡 Partiel | Itération 7 — limité au cadre du litige
217 | Messagerie | Chat acheteur-admin | MVP | Moyenne | 🟡 Partiel | Itération 7 — limité au cadre du litige
218 | Messagerie | Chat vendeur-admin | MVP | Moyenne | 🟡 Partiel | Itération 7 — limité au cadre du litige
219 | Messagerie | Historique conversations | MVP | Moyenne | 🟡 Partiel | Itération 7 — fil de litige conservé
220 | Messagerie | Notifications nouveaux messages | MVP | Haute | À faire
221 | Notifications | Email transactionnel | MVP | Haute | À faire
222 | Support | Formulaire de contact | MVP | Haute | À faire
223 | Support | Base de connaissances (FAQ) | MVP | Moyenne | À faire
224 | Support | Horaires support | MVP | Basse | À faire
13. ADMINISTRATION
225 | Dashboard Admin | Vue d'ensemble plateforme | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — dashboard /admin
226 | Dashboard Admin | KPIs temps réel | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — KPIs calculés en direct sur la base
227 | Dashboard Admin | Graphiques ventes | MVP | Haute | 🟡 Partiel | KPIs chiffrés ; graphiques à venir
228 | Dashboard Admin | Graphiques utilisateurs | MVP | Moyenne | 🟡 Partiel | KPIs chiffrés ; graphiques à venir
229 | Dashboard Admin | Alertes importantes | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — tâches en attente mises en avant
230 | Dashboard Admin | Tâches en attente | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — validations et litiges avec liens directs
231 | Dashboard Admin | Statistiques financières | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — commissions, Escrow, passif wallets
232 | Utilisateurs | Liste tous utilisateurs | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — /admin/utilisateurs (100 derniers, recherche)
233 | Utilisateurs | Recherche/filtrage utilisateurs | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — nom, email, téléphone + filtre statut
234 | Utilisateurs | Détails profil utilisateur | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Casquettes et statuts dans la liste ; fiche détaillée à venir
235 | Utilisateurs | Modifier utilisateur | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Statut modifiable ; édition des informations à venir
236 | Utilisateurs | Suspendre/réactiver compte | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — session inopérante immédiatement
237 | Utilisateurs | Bannir utilisateur | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8
238 | Vendeurs Admin | Validation demandes vendeurs | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 2 — file de validation avec documents KYC
239 | Vendeurs Admin | Liste tous vendeurs | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itérations 2-8 — toutes les demandes et boutiques listées
240 | Vendeurs Admin | Statistiques vendeur individuel | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Visible via dashboard et financier ; fiche vendeur à venir
241 | Vendeurs Admin | Modifier informations vendeur | MVP | Haute | À faire
242 | Vendeurs Admin | Suspension boutique | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — produits retirés de tout le parcours public
243 | Vendeurs Admin | Fermeture boutique | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Suspension réversible ; fermeture définitive = suspension + bannissement
244 | Produits Admin | Liste tous produits | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — /admin/produits (recherche + filtre statut)
245 | Produits Admin | Modération nouveaux produits | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Modération a posteriori ; pré-modération des nouveautés à venir
246 | Produits Admin | Modification produit | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Retrait/republication ; édition directe à venir
247 | Produits Admin | Suppression produit | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — archivage de modération (le vendeur peut corriger)
248 | Produits Admin | Produits non conformes | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — retrait du catalogue immédiat
249 | Commandes Admin | Liste toutes commandes | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — /admin/commandes
250 | Commandes Admin | Filtrage avancé commandes | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Filtre statut + recherche n° ; filtres avancés à venir
251 | Commandes Admin | Détails commande | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — acheteur, boutique, montants, commission
252 | Commandes Admin | Intervention manuelle statut | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Annulation manuelle ; autres transitions forcées à venir
253 | Commandes Admin | Annulation commande | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — avec re-stock et annulation des courses
254 | Commandes Admin | Remboursement manuel | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — remboursement wallet intégral si payée
255 | Financier | Dashboard financier | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — /admin/financier
256 | Financier | Transactions Escrow | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — fonds bloqués + grand livre
257 | Financier | Paiements en attente | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — Escrow en attente de déblocage
258 | Financier | Paiements effectués | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — versements vendeurs/livreurs dans le grand livre
259 | Financier | Remboursements | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — total remboursé + mouvements
260 | Financier | Commissions perçues | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — total et par commande
261 | Financier | Rapports comptables | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Indicateurs en ligne ; exports comptables à venir
262 | Contenu | Pages statiques (CGU, CGV, Mentions) | MVP | Haute | À faire
263 | Contenu | Éditeur de contenu | MVP | Moyenne | À faire
264 | Catégories | Création catégories/sous-catégories | MVP | Haute | À faire
265 | Catégories | Modification catégories | MVP | Haute | À faire
266 | Catégories | Suppression catégories | MVP | Haute | À faire
267 | Paramètres | Paramètres généraux | MVP | Haute | À faire
268 | Paramètres | Devises acceptées | MVP | Haute | À faire
269 | Paramètres | Pays/zones de livraison | MVP | Haute | À faire
270 | Paramètres | Taux de commission | MVP | Haute | À faire
271 | Paramètres | Frais plateforme | MVP | Haute | À faire
272 | Paramètres | Durée Escrow par défaut | MVP | Haute | À faire
273 | Paramètres | Paramètres email | MVP | Haute | À faire
274 | Paramètres | Sauvegardes automatiques | MVP | Haute | À faire
275 | Modération | Signalements produits | MVP | Haute | À faire
276 | Modération | Contenu inapproprié | MVP | Haute | 🟡 Partiel | Produits non conformes retirables ; signalements utilisateurs à venir
277 | Modération | Actions modération | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — retrait produit, suspension boutique/compte
278 | Analytics | Rapport ventes | MVP | Haute | À faire
279 | Analytics | Rapport utilisateurs | MVP | Moyenne | À faire
280 | Analytics | Rapport vendeurs | MVP | Moyenne | À faire
281 | Analytics | Rapport produits (top ventes) | MVP | Moyenne | À faire
282 | Analytics | Rapport commissions | MVP | Haute | À faire
283 | Analytics | Rapport litiges | MVP | Haute | À faire
14. MONÉTISATION
284 | Commissions | Taux commission par catégorie | MVP | Haute | À faire
285 | Commissions | Calcul automatique commission | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — 5 % calculés au versement
286 | Commissions | Prélèvement commission sur vente | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 5 — prélevée sur le versement vendeur
287 | Commissions | Historique commissions | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8 — commission par commande + total plateforme
288 | Abonnements | Abonnement gratuit (limité) | MVP | Moyenne | À faire
15. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
289 | SEO | URLs optimisées (slug) | MVP | Moyenne | À faire
290 | SEO | Méta-titres dynamiques | MVP | Moyenne | À faire
291 | SEO | Méta-descriptions | MVP | Moyenne | À faire
292 | Mobile | Site responsive | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itérations 1-8 — Tailwind responsive sur tout le parcours
293 | APIs | API paiement | MVP | Haute | À faire
294 | Sécurité | HTTPS (certificat SSL) | MVP | Haute | À faire
295 | Sécurité | Sauvegardes quotidiennes | MVP | Haute | À faire
296 | Sécurité | Logs activité | MVP | Haute | À faire
297 | Sécurité | Consentement cookies | MVP | Moyenne | À faire
16. STATISTIQUES ET ANALYTICS
298 | Stats Admin | Utilisateurs actifs | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8
299 | Stats Admin | GMV (Gross Merchandise Value) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8
300 | Stats Admin | AOV (Average Order Value) | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8
301 | Stats Admin | Taux de litiges | MVP | Haute | ✅ Réalisé | Itération 8
17. NOTIFICATIONS SPÉCIFIQUES
302 | Notifications | Nouveau vendeur inscrit | MVP | Moyenne | À faire
303 | Notifications | Nouvelle commande vendeur | MVP | Haute | À faire
304 | Notifications | Paiement reçu en Escrow | MVP | Haute | À faire
305 | Notifications | Commande expédiée | MVP | Haute | À faire
306 | Notifications | Commande livrée | MVP | Haute | À faire
307 | Notifications | Nouveau message reçu | MVP | Haute | À faire
308 | Notifications | Litige ouvert | MVP | Haute | À faire
309 | Notifications | Litige résolu | MVP | Haute | À faire
310 | Notifications | Validation compte vendeur | MVP | Haute | À faire
STATISTIQUES MVP - PHASE 1
Total de fonctionnalités: |  | 310
Priorité Haute: |  | 267
Priorité Moyenne: |  | 42
Priorité Basse: |  | 1

## Phase 2
FONCTIONNALITÉS PHASE 2
N° | Module | Fonctionnalité | Phase | Priorité | Statut | Commentaire
1. GESTION DES UTILISATEURS
1 | Authentification | Réinitialisation mot de passe (SMS) | Phase 2 | Moyenne | À faire
2 | Authentification | Connexion réseaux sociaux (Google, Facebook) | Phase 2 | Moyenne | 🟡 Partiel | Google réalisé (itération 2 bis) ; Facebook à faire
3 | Profils | Photo de profil | Phase 2 | Basse | À faire
4 | Profils | Préférences de langue (français, anglais) | Phase 2 | Moyenne | À faire
5 | Profils | Préférences de devise (XOF, EUR, USD) | Phase 2 | Moyenne | À faire
6 | Profils | Liste de souhaits / Favoris | Phase 2 | Moyenne | À faire
7 | Dashboard Acheteur | Produits favoris | Phase 2 | Moyenne | À faire
8 | Dashboard Acheteur | Avis laissés | Phase 2 | Moyenne | À faire
9 | Dashboard Vendeur | Évaluations reçues | Phase 2 | Moyenne | À faire
10 | Dashboard Vendeur | Performance (badge, classement) | Phase 2 | Moyenne | À faire
2. GESTION DES VENDEURS
11 | Validation Vendeur | Historique des validations | Phase 2 | Basse | À faire
12 | Boutique Vendeur | Bannière boutique | Phase 2 | Basse | À faire
13 | Boutique Vendeur | Logo boutique | Phase 2 | Basse | À faire
14 | Boutique Vendeur | Catégories produits de la boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
15 | Boutique Vendeur | Produits en vedette | Phase 2 | Moyenne | À faire
16 | Boutique Vendeur | Politique de retour | Phase 2 | Moyenne | À faire
17 | Boutique Vendeur | Note globale boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
18 | Boutique Vendeur | Avis clients sur boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
3. GESTION DES PRODUITS
19 | Création Produit | Tags/mots-clés | Phase 2 | Moyenne | À faire
20 | Création Produit | Marque | Phase 2 | Basse | À faire
21 | Création Produit | SKU/Référence | Phase 2 | Moyenne | À faire
22 | Création Produit | Conditions (neuf, occasion, reconditionné) | Phase 2 | Moyenne | À faire
23 | Médias Produit | Réorganisation ordre photos | Phase 2 | Basse | À faire
24 | Médias Produit | Compression automatique images | Phase 2 | Moyenne | À faire
25 | Tarification | Prix barré (promotion) | Phase 2 | Moyenne | À faire
26 | Tarification | Pourcentage de réduction | Phase 2 | Moyenne | À faire
27 | Tarification | Date début/fin promotion | Phase 2 | Moyenne | À faire
28 | Tarification | Prix minimum de commande | Phase 2 | Basse | À faire
29 | Stock | Quantité maximum par commande | Phase 2 | Basse | À faire
30 | Stock | Alerte stock faible | Phase 2 | Moyenne | À faire
31 | Stock | Délai disponibilité si rupture | Phase 2 | Moyenne | À faire
32 | Stock | Stock réservé (commandes en cours) | Phase 2 | Moyenne | À faire
33 | Variantes | Création variantes (taille, couleur) | Phase 2 | Moyenne | À faire
34 | Variantes | Prix par variante | Phase 2 | Moyenne | À faire
35 | Variantes | Stock par variante | Phase 2 | Moyenne | À faire
36 | Spécifications | Dimensions (L x l x h) | Phase 2 | Moyenne | À faire
37 | Spécifications | Matériaux | Phase 2 | Basse | À faire
38 | Spécifications | Caractéristiques techniques | Phase 2 | Moyenne | À faire
39 | Expédition | Poids volumétrique | Phase 2 | Moyenne | À faire
40 | Expédition | Produit fragile (oui/non) | Phase 2 | Basse | À faire
41 | Gestion | Dupliquer produit | Phase 2 | Basse | À faire
42 | Gestion | Mettre en brouillon | Phase 2 | Moyenne | À faire
43 | Gestion | Produit en vedette (boost) | Phase 2 | Moyenne | À faire
4. CATALOGUE ET RECHERCHE
44 | Navigation | Fil d'Ariane (breadcrumb) | Phase 2 | Basse | À faire
45 | Navigation | Nombre produits/page (ajustable) | Phase 2 | Basse | À faire
46 | Recherche | Suggestions recherche (autocomplete) | Phase 2 | Moyenne | À faire
47 | Recherche | Recherches populaires/tendances | Phase 2 | Basse | À faire
48 | Recherche | Suggestions alternatives si 0 résultats | Phase 2 | Moyenne | À faire
49 | Filtres | Filtrer par vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
50 | Filtres | Filtrer par localisation vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
51 | Filtres | Filtrer par note produit | Phase 2 | Moyenne | À faire
52 | Filtres | Filtrer par mode de livraison | Phase 2 | Basse | À faire
53 | Filtres | Filtrer par marque | Phase 2 | Basse | À faire
54 | Filtres | Filtrer par condition (neuf/occasion) | Phase 2 | Basse | À faire
55 | Tri | Trier par nouveautés | Phase 2 | Moyenne | À faire
56 | Tri | Trier par popularité | Phase 2 | Moyenne | À faire
57 | Tri | Trier par meilleures ventes | Phase 2 | Moyenne | À faire
58 | Tri | Trier par notes | Phase 2 | Moyenne | À faire
59 | Affichage | Vue liste | Phase 2 | Basse | À faire
60 | Affichage | Vue mosaïque | Phase 2 | Basse | À faire
61 | Affichage | Produits similaires | Phase 2 | Moyenne | À faire
62 | Affichage | Produits recommandés | Phase 2 | Moyenne | À faire
63 | Affichage | Récemment consultés | Phase 2 | Basse | À faire
5. PANIER ET COMMANDE
64 | Panier | Sélectionner variante | Phase 2 | Moyenne | À faire
65 | Panier | Panier flottant (mini-cart) | Phase 2 | Basse | À faire
66 | Panier | Sauvegarde panier (user connecté) | Phase 2 | Moyenne | À faire
67 | Panier | Application coupon/code promo | Phase 2 | Moyenne | À faire
68 | Commande | Ajout note pour vendeur | Phase 2 | Basse | À faire
69 | Types Commande | Commande avec variantes | Phase 2 | Moyenne | À faire
6. PAIEMENT (SYSTÈME ESCROW)
70 | Moyens Paiement | PayPal | Phase 2 | Moyenne | À faire
71 | Moyens Paiement | Virement bancaire | Phase 2 | Basse | À faire
72 | Wallet | Transfert entre Wallets | Phase 2 | Basse | À faire
73 | Wallet | Devise Wallet (multi-devises) | Phase 2 | Moyenne | À faire
74 | Escrow | Historique mouvements Escrow | Phase 2 | Moyenne | À faire
75 | Escrow | Rapports Escrow pour admin | Phase 2 | Moyenne | À faire
76 | Gestion Paiement | Remboursement partiel | Phase 2 | Moyenne | À faire
77 | Gestion Paiement | Demande de devis (B2B) | Phase 2 | Moyenne | À faire
78 | Sécurité | Détection fraude | Phase 2 | Haute | À faire
79 | Sécurité | Vérification KYC | Phase 2 | Haute | À faire
80 | Sécurité | Limite de transaction | Phase 2 | Moyenne | À faire
81 | Sécurité | Alerte transaction suspecte | Phase 2 | Haute | À faire
7. GESTION DES COMMANDES
82 | Workflow Vendeur | Demande annulation (avec accord) | Phase 2 | Basse | À faire
83 | Workflow Acheteur | Demande retour/remboursement | Phase 2 | Moyenne | À faire
84 | Suivi | Notifications par SMS | Phase 2 | Moyenne | À faire
85 | Suivi | Localisation colis (si disponible) | Phase 2 | Basse | À faire
8. LIVRAISON
86 | Modes Livraison | Livraison nationale (Togo) | Phase 2 | Haute | À faire
87 | Modes Livraison | Retrait en point relais | Phase 2 | Moyenne | À faire
88 | Modes Livraison | Retrait en boutique/entrepôt | Phase 2 | Basse | À faire
89 | Modes Livraison | Livraison express (24h) | Phase 2 | Moyenne | À faire
90 | Modes Livraison | Livraison économique (7-14 jours) | Phase 2 | Basse | À faire
91 | Agences | Sélection agence par acheteur | Phase 2 | Basse | À faire
92 | Agences | API intégration agence | Phase 2 | Haute | À faire
93 | Agences | Génération bordereau automatique | Phase 2 | Moyenne | À faire
94 | Agences | Récupération tracking automatique | Phase 2 | Moyenne | À faire
95 | Agences | Gestion points de retrait | Phase 2 | Basse | À faire
96 | Frais Livraison | Calcul par dimensions | Phase 2 | Moyenne | À faire
97 | Frais Livraison | Tarifs dégressifs par quantité | Phase 2 | Basse | À faire
98 | Frais Livraison | Livraison gratuite (seuil) | Phase 2 | Moyenne | À faire
99 | Preuves | Photo carte identité destinataire | Phase 2 | Moyenne | À faire
100 | Preuves | Code confirmation livraison (OTP) | Phase 2 | Haute | À faire
101 | Preuves | Coordonnées GPS livraison | Phase 2 | Basse | À faire
102 | Preuves | Commentaire livreur | Phase 2 | Basse | À faire
103 | Incidents | Refus de livraison | Phase 2 | Moyenne | À faire
104 | Incidents | Retour vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
9. LITIGES ET MÉDIATION
105 | Gestion Admin | Historique litiges par utilisateur | Phase 2 | Moyenne | À faire
106 | Résolution | Escalade si nécessaire | Phase 2 | Moyenne | À faire
107 | Pénalités | Impact sur note vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
108 | Pénalités | Pénalité financière | Phase 2 | Moyenne | À faire
109 | Pénalités | Liste noire (prévention fraude) | Phase 2 | Haute | À faire
10. SYSTÈME D'AVIS ET NOTATION
110 | Avis Produits | Note sur 5 étoiles | Phase 2 | Moyenne | À faire
111 | Avis Produits | Commentaire écrit | Phase 2 | Moyenne | À faire
112 | Avis Produits | Upload photos client | Phase 2 | Basse | À faire
113 | Avis Produits | Avis vérifiés (achat confirmé) | Phase 2 | Haute | À faire
114 | Avis Produits | Badge 'Achat vérifié' | Phase 2 | Moyenne | À faire
115 | Avis Produits | Date d'achat affichée | Phase 2 | Basse | À faire
116 | Avis Produits | Réponse vendeur à l'avis | Phase 2 | Moyenne | À faire
117 | Avis Produits | Signalement avis inapproprié | Phase 2 | Moyenne | À faire
118 | Avis Produits | Modération avis (admin) | Phase 2 | Haute | À faire
119 | Avis Produits | Filtrage avis (par note, date) | Phase 2 | Basse | À faire
120 | Avis Produits | Statistiques avis (répartition) | Phase 2 | Basse | À faire
121 | Avis Vendeurs | Note globale vendeur | Phase 2 | Haute | À faire
122 | Avis Vendeurs | Avis sur communication | Phase 2 | Moyenne | À faire
123 | Avis Vendeurs | Avis sur rapidité expédition | Phase 2 | Moyenne | À faire
124 | Avis Vendeurs | Avis sur emballage | Phase 2 | Basse | À faire
125 | Avis Vendeurs | Avis sur produit conforme | Phase 2 | Haute | À faire
126 | Avis Vendeurs | Commentaire général | Phase 2 | Moyenne | À faire
127 | Avis Vendeurs | Historique avis reçus | Phase 2 | Moyenne | À faire
128 | Avis Vendeurs | Taux de satisfaction | Phase 2 | Haute | À faire
129 | Avis Vendeurs | Nombre total d'avis | Phase 2 | Basse | À faire
130 | Q&R | Poser une question sur produit | Phase 2 | Basse | À faire
131 | Q&R | Réponse vendeur | Phase 2 | Basse | À faire
132 | Q&R | Modération Q&R | Phase 2 | Basse | À faire
11. SYSTÈME DE CONFIANCE
133 | Badges | Badge 'Vendeur premium' | Phase 2 | Moyenne | À faire
134 | Badges | Badge 'Top vendeur' | Phase 2 | Moyenne | À faire
135 | Badges | Badge 'Réponse rapide' | Phase 2 | Basse | À faire
136 | Badges | Badge 'Livraison rapide' | Phase 2 | Moyenne | À faire
137 | Badges | Badge 'Produits de qualité' | Phase 2 | Moyenne | À faire
138 | Badges | Critères d'obtention badges | Phase 2 | Moyenne | À faire
139 | Badges | Affichage badges sur boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
140 | Badges | Retrait badges (si perf baisse) | Phase 2 | Moyenne | À faire
141 | Performance | Taux de satisfaction global | Phase 2 | Haute | À faire
142 | Performance | Nombre de ventes | Phase 2 | Moyenne | À faire
143 | Performance | Taux de litiges | Phase 2 | Haute | À faire
144 | Performance | Taux d'annulation | Phase 2 | Moyenne | À faire
145 | Performance | Délai moyen d'expédition | Phase 2 | Moyenne | À faire
146 | Performance | Taux de réponse messages | Phase 2 | Basse | À faire
147 | Performance | Délai moyen de réponse | Phase 2 | Basse | À faire
148 | Performance | Score de qualité produits | Phase 2 | Moyenne | À faire
149 | Réputation | Score vendeur sur 100 | Phase 2 | Haute | À faire
150 | Réputation | Niveau vendeur (bronze, argent, or, platine) | Phase 2 | Moyenne | À faire
151 | Réputation | Avantages par niveau | Phase 2 | Moyenne | À faire
152 | Réputation | Pénalités si score baisse | Phase 2 | Haute | À faire
153 | Garanties | Assurance colis | Phase 2 | Moyenne | À faire
154 | Garanties | Garantie constructeur | Phase 2 | Basse | À faire
155 | Garanties | Politique de retour 14 jours | Phase 2 | Moyenne | À faire
12. COMMUNICATION
156 | Messagerie | Upload fichiers (images, docs) | Phase 2 | Basse | À faire
157 | Messagerie | Messages prédéfinis (templates) | Phase 2 | Basse | À faire
158 | Messagerie | Archivage conversations | Phase 2 | Basse | À faire
159 | Notifications | SMS transactionnel | Phase 2 | Moyenne | À faire
160 | Notifications | Notifications in-app | Phase 2 | Moyenne | À faire
161 | Notifications | Centre de notifications | Phase 2 | Moyenne | À faire
162 | Notifications | Préférences notifications | Phase 2 | Moyenne | À faire
163 | Notifications | Désactivation notifications | Phase 2 | Basse | À faire
164 | Support | Tickets support | Phase 2 | Moyenne | À faire
165 | Support | Chat en direct (live chat) | Phase 2 | Moyenne | À faire
166 | Support | Suivi ticket | Phase 2 | Moyenne | À faire
167 | Support | Évaluation support | Phase 2 | Basse | À faire
13. ADMINISTRATION
168 | Dashboard Admin | Rapports personnalisés | Phase 2 | Moyenne | À faire
169 | Utilisateurs | Historique actions utilisateur | Phase 2 | Moyenne | À faire
170 | Utilisateurs | Export liste utilisateurs | Phase 2 | Basse | À faire
171 | Vendeurs Admin | Attribution/retrait badges | Phase 2 | Moyenne | À faire
172 | Vendeurs Admin | Analyse performance vendeurs | Phase 2 | Moyenne | À faire
173 | Produits Admin | Mise en vedette produit | Phase 2 | Moyenne | À faire
174 | Produits Admin | Produits signalés | Phase 2 | Moyenne | À faire
175 | Produits Admin | Produits en rupture | Phase 2 | Basse | À faire
176 | Commandes Admin | Export commandes | Phase 2 | Moyenne | À faire
177 | Commandes Admin | Rapports commandes | Phase 2 | Moyenne | À faire
178 | Financier | Abonnements vendeurs | Phase 2 | Moyenne | À faire
179 | Financier | Export comptable | Phase 2 | Moyenne | À faire
180 | Financier | Gestion TVA | Phase 2 | Haute | À faire
181 | Financier | Factures plateforme | Phase 2 | Moyenne | À faire
182 | Contenu | Bannières homepage | Phase 2 | Basse | À faire
183 | Contenu | Promotions/offres spéciales | Phase 2 | Moyenne | À faire
184 | Contenu | Newsletter | Phase 2 | Basse | À faire
185 | Contenu | Traductions contenu | Phase 2 | Moyenne | À faire
186 | Catégories | Réorganisation arborescence | Phase 2 | Moyenne | À faire
187 | Catégories | Images catégories | Phase 2 | Basse | À faire
188 | Catégories | Catégories vedettes | Phase 2 | Basse | À faire
189 | Paramètres | Langues disponibles | Phase 2 | Moyenne | À faire
190 | Paramètres | Paramètres SMS | Phase 2 | Moyenne | À faire
191 | Paramètres | Intégrations tierces | Phase 2 | Moyenne | À faire
192 | Modération | Signalements utilisateurs | Phase 2 | Moyenne | À faire
193 | Modération | Signalements avis | Phase 2 | Moyenne | À faire
194 | Modération | Signalements messages | Phase 2 | Basse | À faire
195 | Modération | Historique modération | Phase 2 | Basse | À faire
196 | Analytics | Rapport catégories | Phase 2 | Basse | À faire
197 | Analytics | Rapport satisfaction | Phase 2 | Moyenne | À faire
198 | Analytics | Export tous rapports | Phase 2 | Moyenne | À faire
199 | Analytics | Analytics avancées (Google Analytics) | Phase 2 | Basse | À faire
14. MONÉTISATION
200 | Commissions | Taux commission par vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
201 | Commissions | Facture commission vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
202 | Commissions | Paliers progressifs volume | Phase 2 | Basse | À faire
203 | Abonnements | Abonnement basique | Phase 2 | Moyenne | À faire
204 | Abonnements | Abonnement premium | Phase 2 | Moyenne | À faire
205 | Abonnements | Comparatif abonnements | Phase 2 | Basse | À faire
206 | Abonnements | Gestion renouvellement | Phase 2 | Moyenne | À faire
207 | Abonnements | Facturation automatique | Phase 2 | Moyenne | À faire
208 | Abonnements | Tableau avantages par abonnement | Phase 2 | Basse | À faire
209 | Publicité | Boost produit (homepage) | Phase 2 | Moyenne | À faire
210 | Publicité | Boost produit (catégorie) | Phase 2 | Moyenne | À faire
211 | Publicité | Boost boutique | Phase 2 | Basse | À faire
212 | Publicité | Durée de boost | Phase 2 | Moyenne | À faire
213 | Publicité | Tarifs publicité | Phase 2 | Moyenne | À faire
214 | Publicité | Statistiques boost | Phase 2 | Basse | À faire
215 | Autres Revenus | Marge sur frais de livraison | Phase 2 | Moyenne | À faire
15. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
216 | Multi-langue | Détection langue navigateur | Phase 2 | Moyenne | À faire
217 | Multi-langue | Sélecteur de langue | Phase 2 | Moyenne | À faire
218 | Multi-langue | Traduction interface | Phase 2 | Haute | À faire
219 | Multi-langue | Traduction produits (manuel) | Phase 2 | Basse | À faire
220 | Multi-devises | Conversion automatique | Phase 2 | Haute | À faire
221 | Multi-devises | Taux de change temps réel | Phase 2 | Haute | À faire
222 | Multi-devises | Affichage prix devise choisie | Phase 2 | Haute | À faire
223 | Multi-devises | Paiement devise locale | Phase 2 | Haute | À faire
224 | SEO | Sitemap XML | Phase 2 | Moyenne | À faire
225 | SEO | Balises Open Graph | Phase 2 | Basse | À faire
226 | SEO | Rich snippets produits | Phase 2 | Basse | À faire
227 | SEO | Optimisation vitesse | Phase 2 | Haute | À faire
228 | Marketing | Codes promo | Phase 2 | Moyenne | À faire
229 | Marketing | Réductions par catégorie | Phase 2 | Basse | À faire
230 | Marketing | Ventes flash | Phase 2 | Moyenne | À faire
231 | Marketing | Newsletter | Phase 2 | Basse | À faire
232 | Marketing | Email marketing | Phase 2 | Moyenne | À faire
233 | Mobile | PWA (Progressive Web App) | Phase 2 | Haute | À faire
234 | APIs | API agences livraison | Phase 2 | Haute | À faire
235 | Sécurité | Protection DDoS | Phase 2 | Haute | À faire
236 | Sécurité | Pare-feu (WAF) | Phase 2 | Haute | À faire
237 | Sécurité | RGPD compliance | Phase 2 | Haute | À faire
238 | Sécurité | Droit à l'oubli | Phase 2 | Moyenne | À faire
239 | Sécurité | Export données personnelles | Phase 2 | Moyenne | À faire
16. STATISTIQUES ET ANALYTICS
240 | Stats Vendeurs | Vues boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
241 | Stats Vendeurs | Vues produits | Phase 2 | Moyenne | À faire
242 | Stats Vendeurs | Taux de conversion | Phase 2 | Moyenne | À faire
243 | Stats Vendeurs | Panier moyen | Phase 2 | Moyenne | À faire
244 | Stats Vendeurs | Produits populaires | Phase 2 | Moyenne | À faire
245 | Stats Admin | Taux de rétention | Phase 2 | Moyenne | À faire
246 | Stats Admin | Churn rate | Phase 2 | Moyenne | À faire
247 | Stats Admin | Taux de conversion global | Phase 2 | Moyenne | À faire
248 | Stats Admin | Performance par catégorie | Phase 2 | Moyenne | À faire
17. NOTIFICATIONS SPÉCIFIQUES
249 | Notifications | Demande avis produit | Phase 2 | Moyenne | À faire
250 | Notifications | Produit nouveau en stock | Phase 2 | Basse | À faire
251 | Notifications | Solde Wallet faible | Phase 2 | Moyenne | À faire
252 | Notifications | Badge obtenu | Phase 2 | Basse | À faire
253 | Notifications | Abonnement expire bientôt | Phase 2 | Moyenne | À faire
254 | Notifications | Promotion en cours | Phase 2 | Basse | À faire
STATISTIQUES PHASE 2
Total de fonctionnalités: |  | 254
Priorité Haute: |  | 28
Priorité Moyenne: |  | 152
Priorité Basse: |  | 74

## Phase 3
FONCTIONNALITÉS PHASE 3
N° | Module | Fonctionnalité | Phase | Priorité | Statut
1. GESTION DES UTILISATEURS
1 | Authentification | Authentification 2FA | Phase 3 | Moyenne | À faire
2 | Profils | Historique de navigation | Phase 3 | Basse | À faire
3 | Dashboard Acheteur | Vendeurs suivis | Phase 3 | Basse | À faire
2. GESTION DES VENDEURS
4 | Boutique Vendeur | Horaires d'ouverture | Phase 3 | Basse | À faire
5 | Boutique Vendeur | Bouton 'Suivre cette boutique' | Phase 3 | Basse | À faire
6 | Boutique Vendeur | Nombre de followers | Phase 3 | Basse | À faire
3. GESTION DES PRODUITS
7 | Création Produit | Code-barres (optionnel) | Phase 3 | Basse | À faire
8 | Tarification | Frais supplémentaires (emballage) | Phase 3 | Basse | À faire
9 | Stock | Gestion stock multi-entrepôts | Phase 3 | Basse | À faire
10 | Variantes | Photos par variante | Phase 3 | Basse | À faire
11 | Variantes | SKU par variante | Phase 3 | Basse | À faire
12 | Spécifications | Champs personnalisés | Phase 3 | Basse | À faire
13 | Expédition | Emballage spécial requis | Phase 3 | Basse | À faire
14 | Gestion | Historique des modifications | Phase 3 | Basse | À faire
4. CATALOGUE ET RECHERCHE
15 | Navigation | Chargement infini (scroll) | Phase 3 | Basse | À faire
16 | Recherche | Recherche vocale | Phase 3 | Basse | À faire
17 | Recherche | Recherche par image | Phase 3 | Basse | À faire
18 | Recherche | Historique des recherches | Phase 3 | Basse | À faire
19 | Filtres | Filtrer par pays d'origine | Phase 3 | Basse | À faire
20 | Filtres | Filtres avancés (specs techniques) | Phase 3 | Basse | À faire
21 | Filtres | Sauvegarde de filtres | Phase 3 | Basse | À faire
22 | Tri | Trier par distance (livraison locale) | Phase 3 | Basse | À faire
23 | Affichage | Comparateur produits (jusqu'à 4) | Phase 3 | Basse | À faire
24 | Affichage | Produits complémentaires | Phase 3 | Basse | À faire
5. PANIER ET COMMANDE
25 | Panier | Partage panier (lien) | Phase 3 | Basse | À faire
26 | Panier | Suggestions produits dans panier | Phase 3 | Basse | À faire
27 | Types Commande | Commande récurrente/abonnement | Phase 3 | Basse | À faire
6. PAIEMENT (SYSTÈME ESCROW)
28 | Moyens Paiement | Crypto-monnaie | Phase 3 | Basse | À faire
29 | Gestion Paiement | Paiement échelonné | Phase 3 | Basse | À faire
7. GESTION DES COMMANDES
30 | Suivi | Notifications push (app mobile) | Phase 3 | Moyenne | À faire
8. LIVRAISON
31 | Modes Livraison | Livraison internationale | Phase 3 | Haute | À faire
9. LITIGES ET MÉDIATION
32 | Résolution | Appel possible | Phase 3 | Basse | À faire
10. SYSTÈME D'AVIS ET NOTATION
33 | Avis Produits | Upload vidéos client | Phase 3 | Basse | À faire
34 | Avis Produits | Utile/Pas utile (vote) | Phase 3 | Basse | À faire
35 | Q&R | Réponse autres acheteurs | Phase 3 | Basse | À faire
36 | Q&R | Vote questions/réponses utiles | Phase 3 | Basse | À faire
11. SYSTÈME DE CONFIANCE
37 | Badges | Badge 'Service client excellent' | Phase 3 | Basse | À faire
38 | Performance | Classement par catégorie | Phase 3 | Basse | À faire
39 | Performance | Classement général plateforme | Phase 3 | Basse | À faire
40 | Performance | Évolution performance (graphique) | Phase 3 | Basse | À faire
41 | Réputation | Historique de réputation | Phase 3 | Basse | À faire
42 | Réputation | Comparaison avec moyenne | Phase 3 | Basse | À faire
12. COMMUNICATION
43 | Messagerie | Traduction automatique | Phase 3 | Basse | À faire
44 | Messagerie | Recherche dans messages | Phase 3 | Basse | À faire
45 | Notifications | Notifications push (app) | Phase 3 | Moyenne | À faire
46 | Notifications | Notifications groupées (digest) | Phase 3 | Basse | À faire
47 | Support | Chatbot | Phase 3 | Basse | À faire
48 | Support | Support multilingue | Phase 3 | Basse | À faire
13. ADMINISTRATION
49 | Utilisateurs | Fusion comptes doublons | Phase 3 | Basse | À faire
50 | Produits Admin | Import/export produits en masse | Phase 3 | Basse | À faire
51 | Contenu | Gestion blog | Phase 3 | Basse | À faire
52 | Paramètres | API keys | Phase 3 | Moyenne | À faire
14. MONÉTISATION
53 | Abonnements | Abonnement entreprise | Phase 3 | Basse | À faire
54 | Publicité | Bannière publicitaire | Phase 3 | Basse | À faire
55 | Publicité | Email sponsorisé | Phase 3 | Basse | À faire
56 | Publicité | Gestion campagnes pub | Phase 3 | Basse | À faire
57 | Autres Revenus | Frais mise en relation B2B | Phase 3 | Basse | À faire
58 | Autres Revenus | Services premium (photo pro) | Phase 3 | Basse | À faire
59 | Autres Revenus | Formation vendeurs | Phase 3 | Basse | À faire
60 | Autres Revenus | Certification produits | Phase 3 | Basse | À faire
15. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
61 | Multi-langue | Traduction avis (automatique) | Phase 3 | Basse | À faire
62 | Marketing | Programme de parrainage | Phase 3 | Basse | À faire
63 | Marketing | Points de fidélité | Phase 3 | Basse | À faire
64 | Marketing | Remarketing | Phase 3 | Basse | À faire
65 | Mobile | Application iOS | Phase 3 | Haute | À faire
66 | Mobile | Application Android | Phase 3 | Haute | À faire
67 | Mobile | Notifications push mobile | Phase 3 | Moyenne | À faire
68 | APIs | API vendeurs (gestion produits/commandes) | Phase 3 | Moyenne | À faire
69 | APIs | API analytics | Phase 3 | Basse | À faire
70 | APIs | Documentation API | Phase 3 | Moyenne | À faire
71 | APIs | Clés API gestion | Phase 3 | Moyenne | À faire
16. STATISTIQUES ET ANALYTICS
72 | Stats Vendeurs | Heures de pointe | Phase 3 | Basse | À faire
73 | Stats Vendeurs | Sources de trafic | Phase 3 | Basse | À faire
74 | Stats Vendeurs | Démographie clients | Phase 3 | Basse | À faire
17. NOTIFICATIONS SPÉCIFIQUES
75 | Notifications | Baisse prix produit favoris | Phase 3 | Basse | À faire
STATISTIQUES PHASE 3
Total de fonctionnalités: |  | 75
Priorité Haute: |  | 3
Priorité Moyenne: |  | 8
Priorité Basse: |  | 64

## Fonctionnalités Marketplace
N° | Module | Fonctionnalité | Phase | Priorité | Statut
1. GESTION DES UTILISATEURS
1 | Authentification | Inscription par email | MVP | Haute | À faire
2 | Authentification | Inscription par téléphone | MVP | Haute | À faire
3 | Authentification | Connexion email/mot de passe | MVP | Haute | À faire
4 | Authentification | Connexion téléphone/mot de passe | MVP | Haute | À faire
5 | Authentification | Réinitialisation mot de passe (email) | MVP | Haute | À faire
6 | Authentification | Réinitialisation mot de passe (SMS) | Phase 2 | Moyenne | À faire
7 | Authentification | Vérification email (lien confirmation) | MVP | Haute | À faire
8 | Authentification | Vérification téléphone (code OTP) | MVP | Haute | À faire
9 | Authentification | Connexion réseaux sociaux (Google, Facebook) | Phase 2 | Moyenne | À faire
10 | Authentification | Authentification 2FA | Phase 3 | Moyenne | À faire
11 | Authentification | Session sécurisée et gestion tokens | MVP | Haute | À faire
12 | Profils | Profil acheteur (création) | MVP | Haute | À faire
13 | Profils | Profil vendeur (création) | MVP | Haute | À faire
14 | Profils | Modification informations personnelles | MVP | Haute | À faire
15 | Profils | Photo de profil | Phase 2 | Basse | À faire
16 | Profils | Adresse(s) livraison (ajout/modif/suppression) | MVP | Haute | À faire
17 | Profils | Informations contact (tél, email secondaire) | MVP | Moyenne | À faire
18 | Profils | Préférences de langue (français, anglais) | Phase 2 | Moyenne | À faire
19 | Profils | Préférences de devise (XOF, EUR, USD) | Phase 2 | Moyenne | À faire
20 | Profils | Historique de navigation | Phase 3 | Basse | À faire
21 | Profils | Liste de souhaits / Favoris | Phase 2 | Moyenne | À faire
22 | Dashboard Acheteur | Vue d'ensemble compte | MVP | Haute | À faire
23 | Dashboard Acheteur | Solde Wallet | MVP | Haute | À faire
24 | Dashboard Acheteur | Historique des commandes | MVP | Haute | À faire
25 | Dashboard Acheteur | Suivi commandes en cours | MVP | Haute | À faire
26 | Dashboard Acheteur | Notifications non lues | MVP | Moyenne | À faire
27 | Dashboard Acheteur | Produits favoris | Phase 2 | Moyenne | À faire
28 | Dashboard Acheteur | Vendeurs suivis | Phase 3 | Basse | À faire
29 | Dashboard Acheteur | Avis laissés | Phase 2 | Moyenne | À faire
30 | Dashboard Acheteur | Litiges en cours | MVP | Haute | À faire
31 | Dashboard Vendeur | Vue d'ensemble boutique | MVP | Haute | À faire
32 | Dashboard Vendeur | Statistiques de ventes | MVP | Haute | À faire
33 | Dashboard Vendeur | Solde Wallet vendeur | MVP | Haute | À faire
34 | Dashboard Vendeur | Commandes à traiter | MVP | Haute | À faire
35 | Dashboard Vendeur | Gestion des produits | MVP | Haute | À faire
36 | Dashboard Vendeur | Historique des transactions | MVP | Moyenne | À faire
37 | Dashboard Vendeur | Évaluations reçues | Phase 2 | Moyenne | À faire
38 | Dashboard Vendeur | Notifications | MVP | Moyenne | À faire
39 | Dashboard Vendeur | Performance (badge, classement) | Phase 2 | Moyenne | À faire
2. GESTION DES VENDEURS
40 | Inscription Vendeur | Formulaire inscription vendeur | MVP | Haute | À faire
41 | Inscription Vendeur | Upload documents identité (CNI, passeport) | MVP | Haute | À faire
42 | Inscription Vendeur | Upload justificatif adresse | MVP | Haute | À faire
43 | Inscription Vendeur | Upload registre commerce (si entreprise) | MVP | Moyenne | À faire
44 | Inscription Vendeur | Informations entreprise (nom, adresse, RCCM) | MVP | Haute | À faire
45 | Inscription Vendeur | Informations bancaires (RIB/IBAN) | MVP | Haute | À faire
46 | Inscription Vendeur | Informations Mobile Money | MVP | Haute | À faire
47 | Inscription Vendeur | Acceptation CGV vendeur | MVP | Haute | À faire
48 | Validation Vendeur | File d'attente demandes vendeur | MVP | Haute | À faire
49 | Validation Vendeur | Visualisation documents soumis | MVP | Haute | À faire
50 | Validation Vendeur | Vérification identité | MVP | Haute | À faire
51 | Validation Vendeur | Vérification infos entreprise | MVP | Haute | À faire
52 | Validation Vendeur | Approbation/rejet demande | MVP | Haute | À faire
53 | Validation Vendeur | Notification vendeur (validation/rejet) | MVP | Haute | À faire
54 | Validation Vendeur | Attribution badge vendeur vérifié | MVP | Moyenne | À faire
55 | Validation Vendeur | Historique des validations | Phase 2 | Basse | À faire
56 | Boutique Vendeur | Page boutique personnalisée | MVP | Haute | À faire
57 | Boutique Vendeur | Bannière boutique | Phase 2 | Basse | À faire
58 | Boutique Vendeur | Logo boutique | Phase 2 | Basse | À faire
59 | Boutique Vendeur | Description boutique | MVP | Moyenne | À faire
60 | Boutique Vendeur | Catégories produits de la boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
61 | Boutique Vendeur | Produits en vedette | Phase 2 | Moyenne | À faire
62 | Boutique Vendeur | Politique de retour | Phase 2 | Moyenne | À faire
63 | Boutique Vendeur | Conditions de vente | MVP | Moyenne | À faire
64 | Boutique Vendeur | Horaires d'ouverture | Phase 3 | Basse | À faire
65 | Boutique Vendeur | Coordonnées de contact | MVP | Haute | À faire
66 | Boutique Vendeur | Bouton 'Suivre cette boutique' | Phase 3 | Basse | À faire
67 | Boutique Vendeur | Nombre de followers | Phase 3 | Basse | À faire
68 | Boutique Vendeur | Note globale boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
69 | Boutique Vendeur | Avis clients sur boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
3. GESTION DES PRODUITS
70 | Création Produit | Titre du produit | MVP | Haute | À faire
71 | Création Produit | Description détaillée | MVP | Haute | À faire
72 | Création Produit | Catégorie principale | MVP | Haute | À faire
73 | Création Produit | Sous-catégorie | MVP | Haute | À faire
74 | Création Produit | Tags/mots-clés | Phase 2 | Moyenne | À faire
75 | Création Produit | Marque | Phase 2 | Basse | À faire
76 | Création Produit | SKU/Référence | Phase 2 | Moyenne | À faire
77 | Création Produit | Code-barres (optionnel) | Phase 3 | Basse | À faire
78 | Création Produit | Pays d'origine | MVP | Moyenne | À faire
79 | Création Produit | Conditions (neuf, occasion, reconditionné) | Phase 2 | Moyenne | À faire
80 | Médias Produit | Upload minimum 3 photos | MVP | Haute | À faire
81 | Médias Produit | Upload maximum 10 photos | MVP | Haute | À faire
82 | Médias Produit | Réorganisation ordre photos | Phase 2 | Basse | À faire
83 | Médias Produit | Photo principale (mise en avant) | MVP | Haute | À faire
84 | Médias Produit | Upload vidéo produit (15-60 sec) | MVP | Haute | À faire
85 | Médias Produit | Compression automatique images | Phase 2 | Moyenne | À faire
86 | Médias Produit | Prévisualisation médias | MVP | Moyenne | À faire
87 | Médias Produit | Suppression médias | MVP | Moyenne | À faire
88 | Tarification | Prix unitaire | MVP | Haute | À faire
89 | Tarification | Prix dégressifs par paliers | MVP | Haute | À faire
90 | Tarification | Prix de gros | MVP | Haute | À faire
91 | Tarification | Devise (XOF, EUR, USD) | MVP | Haute | À faire
92 | Tarification | Prix barré (promotion) | Phase 2 | Moyenne | À faire
93 | Tarification | Pourcentage de réduction | Phase 2 | Moyenne | À faire
94 | Tarification | Date début/fin promotion | Phase 2 | Moyenne | À faire
95 | Tarification | Prix minimum de commande | Phase 2 | Basse | À faire
96 | Tarification | Frais supplémentaires (emballage) | Phase 3 | Basse | À faire
97 | Stock | Quantité en stock | MVP | Haute | À faire
98 | Stock | Quantité minimum de commande | MVP | Moyenne | À faire
99 | Stock | Quantité maximum par commande | Phase 2 | Basse | À faire
100 | Stock | Alerte stock faible | Phase 2 | Moyenne | À faire
101 | Stock | Gestion stock multi-entrepôts | Phase 3 | Basse | À faire
102 | Stock | Statut disponibilité (en stock, rupture) | MVP | Haute | À faire
103 | Stock | Délai disponibilité si rupture | Phase 2 | Moyenne | À faire
104 | Stock | Stock réservé (commandes en cours) | Phase 2 | Moyenne | À faire
105 | Variantes | Création variantes (taille, couleur) | Phase 2 | Moyenne | À faire
106 | Variantes | Prix par variante | Phase 2 | Moyenne | À faire
107 | Variantes | Stock par variante | Phase 2 | Moyenne | À faire
108 | Variantes | Photos par variante | Phase 3 | Basse | À faire
109 | Variantes | SKU par variante | Phase 3 | Basse | À faire
110 | Spécifications | Dimensions (L x l x h) | Phase 2 | Moyenne | À faire
111 | Spécifications | Poids | MVP | Haute | À faire
112 | Spécifications | Matériaux | Phase 2 | Basse | À faire
113 | Spécifications | Caractéristiques techniques | Phase 2 | Moyenne | À faire
114 | Spécifications | Champs personnalisés | Phase 3 | Basse | À faire
115 | Expédition | Délai de préparation | MVP | Haute | À faire
116 | Expédition | Modes expédition disponibles | MVP | Haute | À faire
117 | Expédition | Zones livraison (local, national, intl) | MVP | Haute | À faire
118 | Expédition | Poids volumétrique | Phase 2 | Moyenne | À faire
119 | Expédition | Produit fragile (oui/non) | Phase 2 | Basse | À faire
120 | Expédition | Emballage spécial requis | Phase 3 | Basse | À faire
121 | Gestion | Modifier produit | MVP | Haute | À faire
122 | Gestion | Dupliquer produit | Phase 2 | Basse | À faire
123 | Gestion | Activer/désactiver produit | MVP | Haute | À faire
124 | Gestion | Supprimer produit | MVP | Haute | À faire
125 | Gestion | Mettre en brouillon | Phase 2 | Moyenne | À faire
126 | Gestion | Produit en vedette (boost) | Phase 2 | Moyenne | À faire
127 | Gestion | Historique des modifications | Phase 3 | Basse | À faire
4. CATALOGUE ET RECHERCHE
128 | Navigation | Page d'accueil marketplace | MVP | Haute | À faire
129 | Navigation | Liste de toutes les catégories | MVP | Haute | À faire
130 | Navigation | Arborescence des catégories | MVP | Haute | À faire
131 | Navigation | Page catégorie avec sous-catégories | MVP | Haute | À faire
132 | Navigation | Fil d'Ariane (breadcrumb) | Phase 2 | Basse | À faire
133 | Navigation | Pagination des résultats | MVP | Haute | À faire
134 | Navigation | Chargement infini (scroll) | Phase 3 | Basse | À faire
135 | Navigation | Nombre produits/page (ajustable) | Phase 2 | Basse | À faire
136 | Recherche | Barre de recherche globale | MVP | Haute | À faire
137 | Recherche | Recherche par mot-clé | MVP | Haute | À faire
138 | Recherche | Suggestions recherche (autocomplete) | Phase 2 | Moyenne | À faire
139 | Recherche | Recherche vocale | Phase 3 | Basse | À faire
140 | Recherche | Recherche par image | Phase 3 | Basse | À faire
141 | Recherche | Historique des recherches | Phase 3 | Basse | À faire
142 | Recherche | Recherches populaires/tendances | Phase 2 | Basse | À faire
143 | Recherche | Suggestions alternatives si 0 résultats | Phase 2 | Moyenne | À faire
144 | Filtres | Filtrer par catégorie | MVP | Haute | À faire
145 | Filtres | Filtrer par prix (min-max) | MVP | Haute | À faire
146 | Filtres | Filtrer par vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
147 | Filtres | Filtrer par localisation vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
148 | Filtres | Filtrer par note produit | Phase 2 | Moyenne | À faire
149 | Filtres | Filtrer par disponibilité (en stock) | MVP | Haute | À faire
150 | Filtres | Filtrer par mode de livraison | Phase 2 | Basse | À faire
151 | Filtres | Filtrer par marque | Phase 2 | Basse | À faire
152 | Filtres | Filtrer par condition (neuf/occasion) | Phase 2 | Basse | À faire
153 | Filtres | Filtrer par pays d'origine | Phase 3 | Basse | À faire
154 | Filtres | Filtres avancés (specs techniques) | Phase 3 | Basse | À faire
155 | Filtres | Sauvegarde de filtres | Phase 3 | Basse | À faire
156 | Tri | Trier par pertinence | MVP | Haute | À faire
157 | Tri | Trier par prix croissant | MVP | Haute | À faire
158 | Tri | Trier par prix décroissant | MVP | Haute | À faire
159 | Tri | Trier par nouveautés | Phase 2 | Moyenne | À faire
160 | Tri | Trier par popularité | Phase 2 | Moyenne | À faire
161 | Tri | Trier par meilleures ventes | Phase 2 | Moyenne | À faire
162 | Tri | Trier par notes | Phase 2 | Moyenne | À faire
163 | Tri | Trier par distance (livraison locale) | Phase 3 | Basse | À faire
164 | Affichage | Vue grille | MVP | Moyenne | À faire
165 | Affichage | Vue liste | Phase 2 | Basse | À faire
166 | Affichage | Vue mosaïque | Phase 2 | Basse | À faire
167 | Affichage | Comparateur produits (jusqu'à 4) | Phase 3 | Basse | À faire
168 | Affichage | Produits similaires | Phase 2 | Moyenne | À faire
169 | Affichage | Produits recommandés | Phase 2 | Moyenne | À faire
170 | Affichage | Produits complémentaires | Phase 3 | Basse | À faire
171 | Affichage | Récemment consultés | Phase 2 | Basse | À faire
5. PANIER ET COMMANDE
172 | Panier | Ajouter au panier | MVP | Haute | À faire
173 | Panier | Modifier quantité | MVP | Haute | À faire
174 | Panier | Supprimer article | MVP | Haute | À faire
175 | Panier | Sélectionner variante | Phase 2 | Moyenne | À faire
176 | Panier | Panier flottant (mini-cart) | Phase 2 | Basse | À faire
177 | Panier | Sauvegarde panier (user connecté) | Phase 2 | Moyenne | À faire
178 | Panier | Partage panier (lien) | Phase 3 | Basse | À faire
179 | Panier | Calcul total | MVP | Haute | À faire
180 | Panier | Calcul sous-totaux par vendeur | MVP | Haute | À faire
181 | Panier | Application coupon/code promo | Phase 2 | Moyenne | À faire
182 | Panier | Estimation frais de livraison | MVP | Haute | À faire
183 | Panier | Vider panier | MVP | Moyenne | À faire
184 | Panier | Suggestions produits dans panier | Phase 3 | Basse | À faire
185 | Commande | Récapitulatif panier | MVP | Haute | À faire
186 | Commande | Sélection adresse livraison | MVP | Haute | À faire
187 | Commande | Ajout nouvelle adresse livraison | MVP | Haute | À faire
188 | Commande | Sélection mode livraison par vendeur | MVP | Haute | À faire
189 | Commande | Calcul frais de livraison | MVP | Haute | À faire
190 | Commande | Sélection mode de paiement | MVP | Haute | À faire
191 | Commande | Ajout note pour vendeur | Phase 2 | Basse | À faire
192 | Commande | Acceptation CGV | MVP | Haute | À faire
193 | Commande | Validation commande | MVP | Haute | À faire
194 | Commande | Numéro de commande unique | MVP | Haute | À faire
195 | Types Commande | Commande simple (1 vendeur) | MVP | Haute | À faire
196 | Types Commande | Commande multiple (plusieurs vendeurs) | MVP | Haute | À faire
197 | Types Commande | Commande détail (B2C) | MVP | Haute | À faire
198 | Types Commande | Commande gros (B2B) | MVP | Haute | À faire
199 | Types Commande | Commande avec variantes | Phase 2 | Moyenne | À faire
200 | Types Commande | Commande récurrente/abonnement | Phase 3 | Basse | À faire
6. PAIEMENT (SYSTÈME ESCROW)
201 | Moyens Paiement | Carte bancaire (Visa, Mastercard) | MVP | Haute | À faire
202 | Moyens Paiement | Mobile Money (Flooz, Tmoney, MTN, Moov) | MVP | Haute | À faire
203 | Moyens Paiement | PayPal | Phase 2 | Moyenne | À faire
204 | Moyens Paiement | Virement bancaire | Phase 2 | Basse | À faire
205 | Moyens Paiement | Wallet plateforme | MVP | Haute | À faire
206 | Moyens Paiement | Crypto-monnaie | Phase 3 | Basse | À faire
207 | Wallet | Création Wallet acheteur | MVP | Haute | À faire
208 | Wallet | Création Wallet vendeur | MVP | Haute | À faire
209 | Wallet | Consultation solde | MVP | Haute | À faire
210 | Wallet | Historique transactions Wallet | MVP | Haute | À faire
211 | Wallet | Recharge Wallet | MVP | Haute | À faire
212 | Wallet | Retrait Wallet (vers compte/Mobile Money) | MVP | Haute | À faire
213 | Wallet | Transfert entre Wallets | Phase 2 | Basse | À faire
214 | Wallet | Frais de transaction | MVP | Haute | À faire
215 | Wallet | Devise Wallet (multi-devises) | Phase 2 | Moyenne | À faire
216 | Escrow | Blocage fonds lors du paiement | MVP | Haute | À faire
217 | Escrow | Fonds sécurisés jusqu'à livraison | MVP | Haute | À faire
218 | Escrow | Notification vendeur (paiement en Escrow) | MVP | Haute | À faire
219 | Escrow | Déblocage auto après confirmation livraison | MVP | Haute | À faire
220 | Escrow | Déblocage après délai (si pas litige) | MVP | Haute | À faire
221 | Escrow | Remboursement acheteur (si litige validé) | MVP | Haute | À faire
222 | Escrow | Versement vendeur (si tout OK) | MVP | Haute | À faire
223 | Escrow | Historique mouvements Escrow | Phase 2 | Moyenne | À faire
224 | Escrow | Rapports Escrow pour admin | Phase 2 | Moyenne | À faire
225 | Gestion Paiement | Génération facture | MVP | Haute | À faire
226 | Gestion Paiement | Envoi facture par email | MVP | Haute | À faire
227 | Gestion Paiement | Téléchargement facture PDF | MVP | Haute | À faire
228 | Gestion Paiement | Remboursement partiel | Phase 2 | Moyenne | À faire
229 | Gestion Paiement | Remboursement total | MVP | Haute | À faire
230 | Gestion Paiement | Annulation paiement | MVP | Haute | À faire
231 | Gestion Paiement | Paiement échelonné | Phase 3 | Basse | À faire
232 | Gestion Paiement | Demande de devis (B2B) | Phase 2 | Moyenne | À faire
233 | Sécurité | Cryptage SSL/TLS | MVP | Haute | À faire
234 | Sécurité | Conformité PCI-DSS | MVP | Haute | À faire
235 | Sécurité | Authentification 3D Secure | MVP | Haute | À faire
236 | Sécurité | Détection fraude | Phase 2 | Haute | À faire
237 | Sécurité | Vérification KYC | Phase 2 | Haute | À faire
238 | Sécurité | Limite de transaction | Phase 2 | Moyenne | À faire
239 | Sécurité | Alerte transaction suspecte | Phase 2 | Haute | À faire
7. GESTION DES COMMANDES
240 | Statuts | En attente de paiement | MVP | Haute | À faire
241 | Statuts | Payée (en Escrow) | MVP | Haute | À faire
242 | Statuts | Confirmée par vendeur | MVP | Haute | À faire
243 | Statuts | En préparation | MVP | Haute | À faire
244 | Statuts | Prête à expédier | MVP | Haute | À faire
245 | Statuts | Expédiée | MVP | Haute | À faire
246 | Statuts | En transit | MVP | Haute | À faire
247 | Statuts | En livraison | MVP | Haute | À faire
248 | Statuts | Livrée | MVP | Haute | À faire
249 | Statuts | Terminée (fonds libérés) | MVP | Haute | À faire
250 | Statuts | Annulée | MVP | Haute | À faire
251 | Statuts | Remboursée | MVP | Haute | À faire
252 | Statuts | En litige | MVP | Haute | À faire
253 | Workflow Vendeur | Notification nouvelle commande | MVP | Haute | À faire
254 | Workflow Vendeur | Confirmation acceptation commande | MVP | Haute | À faire
255 | Workflow Vendeur | Refus commande (avec motif) | MVP | Moyenne | À faire
256 | Workflow Vendeur | Mise à jour statut préparation | MVP | Haute | À faire
257 | Workflow Vendeur | Génération bordereau expédition | MVP | Haute | À faire
258 | Workflow Vendeur | Saisie infos de suivi (tracking) | MVP | Haute | À faire
259 | Workflow Vendeur | Upload preuve d'expédition | MVP | Haute | À faire
260 | Workflow Vendeur | Communication avec acheteur | MVP | Moyenne | À faire
261 | Workflow Vendeur | Demande annulation (avec accord) | Phase 2 | Basse | À faire
262 | Workflow Acheteur | Notification confirmation commande | MVP | Haute | À faire
263 | Workflow Acheteur | Suivi temps réel commande | MVP | Haute | À faire
264 | Workflow Acheteur | Consultation détails commande | MVP | Haute | À faire
265 | Workflow Acheteur | Téléchargement facture | MVP | Haute | À faire
266 | Workflow Acheteur | Messagerie avec vendeur | MVP | Moyenne | À faire
267 | Workflow Acheteur | Confirmation réception | MVP | Haute | À faire
268 | Workflow Acheteur | Demande annulation | MVP | Moyenne | À faire
269 | Workflow Acheteur | Ouverture litige | MVP | Haute | À faire
270 | Workflow Acheteur | Demande retour/remboursement | Phase 2 | Moyenne | À faire
271 | Suivi | Timeline statuts | MVP | Haute | À faire
272 | Suivi | Notifications par email | MVP | Haute | À faire
273 | Suivi | Notifications par SMS | Phase 2 | Moyenne | À faire
274 | Suivi | Notifications push (app mobile) | Phase 3 | Moyenne | À faire
275 | Suivi | Numéro de tracking | MVP | Haute | À faire
276 | Suivi | Localisation colis (si disponible) | Phase 2 | Basse | À faire
277 | Suivi | Date estimée de livraison | MVP | Haute | À faire
278 | Suivi | Historique des actions | MVP | Moyenne | À faire
279 | Suivi | Photos de suivi (preuve) | MVP | Haute | À faire
8. LIVRAISON
280 | Modes Livraison | Livraison locale (Lomé) | MVP | Haute | À faire
281 | Modes Livraison | Livraison nationale (Togo) | Phase 2 | Haute | À faire
282 | Modes Livraison | Livraison internationale | Phase 3 | Haute | À faire
283 | Modes Livraison | Retrait en point relais | Phase 2 | Moyenne | À faire
284 | Modes Livraison | Retrait en boutique/entrepôt | Phase 2 | Basse | À faire
285 | Modes Livraison | Livraison express (24h) | Phase 2 | Moyenne | À faire
286 | Modes Livraison | Livraison standard (3-5 jours) | MVP | Haute | À faire
287 | Modes Livraison | Livraison économique (7-14 jours) | Phase 2 | Basse | À faire
288 | Agences | Liste agences partenaires | MVP | Haute | À faire
289 | Agences | Sélection agence par vendeur | MVP | Haute | À faire
290 | Agences | Sélection agence par acheteur | Phase 2 | Basse | À faire
291 | Agences | Calcul tarifs par agence | MVP | Haute | À faire
292 | Agences | API intégration agence | Phase 2 | Haute | À faire
293 | Agences | Génération bordereau automatique | Phase 2 | Moyenne | À faire
294 | Agences | Récupération tracking automatique | Phase 2 | Moyenne | À faire
295 | Agences | Gestion points de retrait | Phase 2 | Basse | À faire
296 | Frais Livraison | Calcul par poids | MVP | Haute | À faire
297 | Frais Livraison | Calcul par dimensions | Phase 2 | Moyenne | À faire
298 | Frais Livraison | Calcul par distance | MVP | Haute | À faire
299 | Frais Livraison | Calcul par zone géographique | MVP | Haute | À faire
300 | Frais Livraison | Tarifs dégressifs par quantité | Phase 2 | Basse | À faire
301 | Frais Livraison | Livraison gratuite (seuil) | Phase 2 | Moyenne | À faire
302 | Frais Livraison | Frais fixes par vendeur | MVP | Moyenne | À faire
303 | Frais Livraison | Cumul frais multi-vendeurs | MVP | Haute | À faire
304 | Preuves | Upload photo colis remis | MVP | Haute | À faire
305 | Preuves | Signature électronique destinataire | MVP | Haute | À faire
306 | Preuves | Photo carte identité destinataire | Phase 2 | Moyenne | À faire
307 | Preuves | Code confirmation livraison (OTP) | Phase 2 | Haute | À faire
308 | Preuves | Date et heure de livraison | MVP | Haute | À faire
309 | Preuves | Coordonnées GPS livraison | Phase 2 | Basse | À faire
310 | Preuves | Nom du livreur | MVP | Moyenne | À faire
311 | Preuves | Commentaire livreur | Phase 2 | Basse | À faire
312 | Preuves | Stockage sécurisé preuves | MVP | Haute | À faire
313 | Incidents | Colis endommagé | MVP | Haute | À faire
314 | Incidents | Colis perdu | MVP | Haute | À faire
315 | Incidents | Retard de livraison | MVP | Moyenne | À faire
316 | Incidents | Adresse incorrecte | MVP | Moyenne | À faire
317 | Incidents | Destinataire absent | MVP | Moyenne | À faire
318 | Incidents | Refus de livraison | Phase 2 | Moyenne | À faire
319 | Incidents | Retour vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
320 | Incidents | Notification incidents | MVP | Haute | À faire
9. LITIGES ET MÉDIATION
321 | Ouverture | Formulaire ouverture litige | MVP | Haute | À faire
322 | Ouverture | Motifs prédéfinis | MVP | Haute | À faire
323 | Ouverture | Description détaillée problème | MVP | Haute | À faire
324 | Ouverture | Upload preuves (photos, vidéos) | MVP | Haute | À faire
325 | Ouverture | Blocage automatique fonds Escrow | MVP | Haute | À faire
326 | Ouverture | Notification vendeur | MVP | Haute | À faire
327 | Ouverture | Notification admin plateforme | MVP | Haute | À faire
328 | Ouverture | Délai de réponse vendeur | MVP | Haute | À faire
329 | Gestion Admin | Dashboard litiges en cours | MVP | Haute | À faire
330 | Gestion Admin | Visualisation détails litige | MVP | Haute | À faire
331 | Gestion Admin | Consultation messages acheteur/vendeur | MVP | Haute | À faire
332 | Gestion Admin | Analyse preuves fournies | MVP | Haute | À faire
333 | Gestion Admin | Demande preuves supplémentaires | MVP | Moyenne | À faire
334 | Gestion Admin | Médiation (proposition solution) | MVP | Haute | À faire
335 | Gestion Admin | Décision finale | MVP | Haute | À faire
336 | Gestion Admin | Remboursement partiel/total | MVP | Haute | À faire
337 | Gestion Admin | Déblocage fonds vendeur | MVP | Haute | À faire
338 | Gestion Admin | Clôture litige | MVP | Haute | À faire
339 | Gestion Admin | Historique litiges par utilisateur | Phase 2 | Moyenne | À faire
340 | Résolution | Phase 1: Dialogue acheteur/vendeur (48h) | MVP | Haute | À faire
341 | Résolution | Phase 2: Intervention support (3-5j) | MVP | Haute | À faire
342 | Résolution | Phase 3: Décision administrative | MVP | Haute | À faire
343 | Résolution | Escalade si nécessaire | Phase 2 | Moyenne | À faire
344 | Résolution | Notification décision finale | MVP | Haute | À faire
345 | Résolution | Exécution décision | MVP | Haute | À faire
346 | Résolution | Appel possible | Phase 3 | Basse | À faire
347 | Pénalités | Avertissement vendeur | MVP | Haute | À faire
348 | Pénalités | Suspension temporaire compte | MVP | Haute | À faire
349 | Pénalités | Bannissement définitif | MVP | Haute | À faire
350 | Pénalités | Impact sur note vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
351 | Pénalités | Pénalité financière | Phase 2 | Moyenne | À faire
352 | Pénalités | Liste noire (prévention fraude) | Phase 2 | Haute | À faire
10. SYSTÈME D'AVIS ET NOTATION
353 | Avis Produits | Note sur 5 étoiles | Phase 2 | Moyenne | À faire
354 | Avis Produits | Commentaire écrit | Phase 2 | Moyenne | À faire
355 | Avis Produits | Upload photos client | Phase 2 | Basse | À faire
356 | Avis Produits | Upload vidéos client | Phase 3 | Basse | À faire
357 | Avis Produits | Avis vérifiés (achat confirmé) | Phase 2 | Haute | À faire
358 | Avis Produits | Badge 'Achat vérifié' | Phase 2 | Moyenne | À faire
359 | Avis Produits | Date d'achat affichée | Phase 2 | Basse | À faire
360 | Avis Produits | Réponse vendeur à l'avis | Phase 2 | Moyenne | À faire
361 | Avis Produits | Utile/Pas utile (vote) | Phase 3 | Basse | À faire
362 | Avis Produits | Signalement avis inapproprié | Phase 2 | Moyenne | À faire
363 | Avis Produits | Modération avis (admin) | Phase 2 | Haute | À faire
364 | Avis Produits | Filtrage avis (par note, date) | Phase 2 | Basse | À faire
365 | Avis Produits | Statistiques avis (répartition) | Phase 2 | Basse | À faire
366 | Avis Vendeurs | Note globale vendeur | Phase 2 | Haute | À faire
367 | Avis Vendeurs | Avis sur communication | Phase 2 | Moyenne | À faire
368 | Avis Vendeurs | Avis sur rapidité expédition | Phase 2 | Moyenne | À faire
369 | Avis Vendeurs | Avis sur emballage | Phase 2 | Basse | À faire
370 | Avis Vendeurs | Avis sur produit conforme | Phase 2 | Haute | À faire
371 | Avis Vendeurs | Commentaire général | Phase 2 | Moyenne | À faire
372 | Avis Vendeurs | Historique avis reçus | Phase 2 | Moyenne | À faire
373 | Avis Vendeurs | Taux de satisfaction | Phase 2 | Haute | À faire
374 | Avis Vendeurs | Nombre total d'avis | Phase 2 | Basse | À faire
375 | Q&R | Poser une question sur produit | Phase 2 | Basse | À faire
376 | Q&R | Réponse vendeur | Phase 2 | Basse | À faire
377 | Q&R | Réponse autres acheteurs | Phase 3 | Basse | À faire
378 | Q&R | Vote questions/réponses utiles | Phase 3 | Basse | À faire
379 | Q&R | Modération Q&R | Phase 2 | Basse | À faire
11. SYSTÈME DE CONFIANCE
380 | Badges | Badge 'Vendeur vérifié' | MVP | Haute | À faire
381 | Badges | Badge 'Vendeur premium' | Phase 2 | Moyenne | À faire
382 | Badges | Badge 'Top vendeur' | Phase 2 | Moyenne | À faire
383 | Badges | Badge 'Réponse rapide' | Phase 2 | Basse | À faire
384 | Badges | Badge 'Livraison rapide' | Phase 2 | Moyenne | À faire
385 | Badges | Badge 'Produits de qualité' | Phase 2 | Moyenne | À faire
386 | Badges | Badge 'Service client excellent' | Phase 3 | Basse | À faire
387 | Badges | Critères d'obtention badges | Phase 2 | Moyenne | À faire
388 | Badges | Affichage badges sur boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
389 | Badges | Retrait badges (si perf baisse) | Phase 2 | Moyenne | À faire
390 | Performance | Taux de satisfaction global | Phase 2 | Haute | À faire
391 | Performance | Nombre de ventes | Phase 2 | Moyenne | À faire
392 | Performance | Taux de litiges | Phase 2 | Haute | À faire
393 | Performance | Taux d'annulation | Phase 2 | Moyenne | À faire
394 | Performance | Délai moyen d'expédition | Phase 2 | Moyenne | À faire
395 | Performance | Taux de réponse messages | Phase 2 | Basse | À faire
396 | Performance | Délai moyen de réponse | Phase 2 | Basse | À faire
397 | Performance | Score de qualité produits | Phase 2 | Moyenne | À faire
398 | Performance | Classement par catégorie | Phase 3 | Basse | À faire
399 | Performance | Classement général plateforme | Phase 3 | Basse | À faire
400 | Performance | Évolution performance (graphique) | Phase 3 | Basse | À faire
401 | Réputation | Score vendeur sur 100 | Phase 2 | Haute | À faire
402 | Réputation | Niveau vendeur (bronze, argent, or, platine) | Phase 2 | Moyenne | À faire
403 | Réputation | Avantages par niveau | Phase 2 | Moyenne | À faire
404 | Réputation | Pénalités si score baisse | Phase 2 | Haute | À faire
405 | Réputation | Historique de réputation | Phase 3 | Basse | À faire
406 | Réputation | Comparaison avec moyenne | Phase 3 | Basse | À faire
407 | Garanties | Garantie satisfait ou remboursé | MVP | Haute | À faire
408 | Garanties | Protection acheteur Escrow | MVP | Haute | À faire
409 | Garanties | Assurance colis | Phase 2 | Moyenne | À faire
410 | Garanties | Garantie constructeur | Phase 2 | Basse | À faire
411 | Garanties | Politique de retour 14 jours | Phase 2 | Moyenne | À faire
412 | Garanties | Conditions garanties | MVP | Moyenne | À faire
12. COMMUNICATION
413 | Messagerie | Chat acheteur-vendeur | MVP | Moyenne | À faire
414 | Messagerie | Chat acheteur-admin | MVP | Moyenne | À faire
415 | Messagerie | Chat vendeur-admin | MVP | Moyenne | À faire
416 | Messagerie | Historique conversations | MVP | Moyenne | À faire
417 | Messagerie | Upload fichiers (images, docs) | Phase 2 | Basse | À faire
418 | Messagerie | Notifications nouveaux messages | MVP | Haute | À faire
419 | Messagerie | Messages prédéfinis (templates) | Phase 2 | Basse | À faire
420 | Messagerie | Traduction automatique | Phase 3 | Basse | À faire
421 | Messagerie | Archivage conversations | Phase 2 | Basse | À faire
422 | Messagerie | Recherche dans messages | Phase 3 | Basse | À faire
423 | Notifications | Email transactionnel | MVP | Haute | À faire
424 | Notifications | SMS transactionnel | Phase 2 | Moyenne | À faire
425 | Notifications | Notifications push (app) | Phase 3 | Moyenne | À faire
426 | Notifications | Notifications in-app | Phase 2 | Moyenne | À faire
427 | Notifications | Centre de notifications | Phase 2 | Moyenne | À faire
428 | Notifications | Préférences notifications | Phase 2 | Moyenne | À faire
429 | Notifications | Désactivation notifications | Phase 2 | Basse | À faire
430 | Notifications | Notifications groupées (digest) | Phase 3 | Basse | À faire
431 | Support | Formulaire de contact | MVP | Haute | À faire
432 | Support | Base de connaissances (FAQ) | MVP | Moyenne | À faire
433 | Support | Tickets support | Phase 2 | Moyenne | À faire
434 | Support | Chat en direct (live chat) | Phase 2 | Moyenne | À faire
435 | Support | Chatbot | Phase 3 | Basse | À faire
436 | Support | Suivi ticket | Phase 2 | Moyenne | À faire
437 | Support | Évaluation support | Phase 2 | Basse | À faire
438 | Support | Horaires support | MVP | Basse | À faire
439 | Support | Support multilingue | Phase 3 | Basse | À faire
13. ADMINISTRATION
440 | Dashboard Admin | Vue d'ensemble plateforme | MVP | Haute | À faire
441 | Dashboard Admin | KPIs temps réel | MVP | Haute | À faire
442 | Dashboard Admin | Graphiques ventes | MVP | Haute | À faire
443 | Dashboard Admin | Graphiques utilisateurs | MVP | Moyenne | À faire
444 | Dashboard Admin | Alertes importantes | MVP | Haute | À faire
445 | Dashboard Admin | Tâches en attente | MVP | Haute | À faire
446 | Dashboard Admin | Statistiques financières | MVP | Haute | À faire
447 | Dashboard Admin | Rapports personnalisés | Phase 2 | Moyenne | À faire
448 | Utilisateurs | Liste tous utilisateurs | MVP | Haute | À faire
449 | Utilisateurs | Recherche/filtrage utilisateurs | MVP | Haute | À faire
450 | Utilisateurs | Détails profil utilisateur | MVP | Haute | À faire
451 | Utilisateurs | Modifier utilisateur | MVP | Haute | À faire
452 | Utilisateurs | Suspendre/réactiver compte | MVP | Haute | À faire
453 | Utilisateurs | Bannir utilisateur | MVP | Haute | À faire
454 | Utilisateurs | Historique actions utilisateur | Phase 2 | Moyenne | À faire
455 | Utilisateurs | Fusion comptes doublons | Phase 3 | Basse | À faire
456 | Utilisateurs | Export liste utilisateurs | Phase 2 | Basse | À faire
457 | Vendeurs Admin | Validation demandes vendeurs | MVP | Haute | À faire
458 | Vendeurs Admin | Liste tous vendeurs | MVP | Haute | À faire
459 | Vendeurs Admin | Statistiques vendeur individuel | MVP | Haute | À faire
460 | Vendeurs Admin | Modifier informations vendeur | MVP | Haute | À faire
461 | Vendeurs Admin | Attribution/retrait badges | Phase 2 | Moyenne | À faire
462 | Vendeurs Admin | Suspension boutique | MVP | Haute | À faire
463 | Vendeurs Admin | Fermeture boutique | MVP | Haute | À faire
464 | Vendeurs Admin | Analyse performance vendeurs | Phase 2 | Moyenne | À faire
465 | Produits Admin | Liste tous produits | MVP | Haute | À faire
466 | Produits Admin | Modération nouveaux produits | MVP | Haute | À faire
467 | Produits Admin | Modification produit | MVP | Haute | À faire
468 | Produits Admin | Suppression produit | MVP | Haute | À faire
469 | Produits Admin | Mise en vedette produit | Phase 2 | Moyenne | À faire
470 | Produits Admin | Produits signalés | Phase 2 | Moyenne | À faire
471 | Produits Admin | Produits en rupture | Phase 2 | Basse | À faire
472 | Produits Admin | Produits non conformes | MVP | Haute | À faire
473 | Produits Admin | Import/export produits en masse | Phase 3 | Basse | À faire
474 | Commandes Admin | Liste toutes commandes | MVP | Haute | À faire
475 | Commandes Admin | Filtrage avancé commandes | MVP | Haute | À faire
476 | Commandes Admin | Détails commande | MVP | Haute | À faire
477 | Commandes Admin | Intervention manuelle statut | MVP | Haute | À faire
478 | Commandes Admin | Annulation commande | MVP | Haute | À faire
479 | Commandes Admin | Remboursement manuel | MVP | Haute | À faire
480 | Commandes Admin | Export commandes | Phase 2 | Moyenne | À faire
481 | Commandes Admin | Rapports commandes | Phase 2 | Moyenne | À faire
482 | Financier | Dashboard financier | MVP | Haute | À faire
483 | Financier | Transactions Escrow | MVP | Haute | À faire
484 | Financier | Paiements en attente | MVP | Haute | À faire
485 | Financier | Paiements effectués | MVP | Haute | À faire
486 | Financier | Remboursements | MVP | Haute | À faire
487 | Financier | Commissions perçues | MVP | Haute | À faire
488 | Financier | Abonnements vendeurs | Phase 2 | Moyenne | À faire
489 | Financier | Rapports comptables | MVP | Haute | À faire
490 | Financier | Export comptable | Phase 2 | Moyenne | À faire
491 | Financier | Gestion TVA | Phase 2 | Haute | À faire
492 | Financier | Factures plateforme | Phase 2 | Moyenne | À faire
493 | Contenu | Pages statiques (CGU, CGV, Mentions) | MVP | Haute | À faire
494 | Contenu | Éditeur de contenu | MVP | Moyenne | À faire
495 | Contenu | Gestion blog | Phase 3 | Basse | À faire
496 | Contenu | Bannières homepage | Phase 2 | Basse | À faire
497 | Contenu | Promotions/offres spéciales | Phase 2 | Moyenne | À faire
498 | Contenu | Newsletter | Phase 2 | Basse | À faire
499 | Contenu | Traductions contenu | Phase 2 | Moyenne | À faire
500 | Catégories | Création catégories/sous-catégories | MVP | Haute | À faire
501 | Catégories | Modification catégories | MVP | Haute | À faire
502 | Catégories | Réorganisation arborescence | Phase 2 | Moyenne | À faire
503 | Catégories | Images catégories | Phase 2 | Basse | À faire
504 | Catégories | Suppression catégories | MVP | Haute | À faire
505 | Catégories | Catégories vedettes | Phase 2 | Basse | À faire
506 | Paramètres | Paramètres généraux | MVP | Haute | À faire
507 | Paramètres | Devises acceptées | MVP | Haute | À faire
508 | Paramètres | Langues disponibles | Phase 2 | Moyenne | À faire
509 | Paramètres | Pays/zones de livraison | MVP | Haute | À faire
510 | Paramètres | Taux de commission | MVP | Haute | À faire
511 | Paramètres | Frais plateforme | MVP | Haute | À faire
512 | Paramètres | Durée Escrow par défaut | MVP | Haute | À faire
513 | Paramètres | Paramètres email | MVP | Haute | À faire
514 | Paramètres | Paramètres SMS | Phase 2 | Moyenne | À faire
515 | Paramètres | Intégrations tierces | Phase 2 | Moyenne | À faire
516 | Paramètres | API keys | Phase 3 | Moyenne | À faire
517 | Paramètres | Sauvegardes automatiques | MVP | Haute | À faire
518 | Modération | Signalements utilisateurs | Phase 2 | Moyenne | À faire
519 | Modération | Signalements produits | MVP | Haute | À faire
520 | Modération | Signalements avis | Phase 2 | Moyenne | À faire
521 | Modération | Signalements messages | Phase 2 | Basse | À faire
522 | Modération | Contenu inapproprié | MVP | Haute | À faire
523 | Modération | Actions modération | MVP | Haute | À faire
524 | Modération | Historique modération | Phase 2 | Basse | À faire
525 | Analytics | Rapport ventes | MVP | Haute | À faire
526 | Analytics | Rapport utilisateurs | MVP | Moyenne | À faire
527 | Analytics | Rapport vendeurs | MVP | Moyenne | À faire
528 | Analytics | Rapport produits (top ventes) | MVP | Moyenne | À faire
529 | Analytics | Rapport catégories | Phase 2 | Basse | À faire
530 | Analytics | Rapport commissions | MVP | Haute | À faire
531 | Analytics | Rapport litiges | MVP | Haute | À faire
532 | Analytics | Rapport satisfaction | Phase 2 | Moyenne | À faire
533 | Analytics | Export tous rapports | Phase 2 | Moyenne | À faire
534 | Analytics | Analytics avancées (Google Analytics) | Phase 2 | Basse | À faire
14. MONÉTISATION
535 | Commissions | Taux commission par catégorie | MVP | Haute | À faire
536 | Commissions | Taux commission par vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
537 | Commissions | Calcul automatique commission | MVP | Haute | À faire
538 | Commissions | Prélèvement commission sur vente | MVP | Haute | À faire
539 | Commissions | Historique commissions | MVP | Haute | À faire
540 | Commissions | Facture commission vendeur | Phase 2 | Moyenne | À faire
541 | Commissions | Paliers progressifs volume | Phase 2 | Basse | À faire
542 | Abonnements | Abonnement gratuit (limité) | MVP | Moyenne | À faire
543 | Abonnements | Abonnement basique | Phase 2 | Moyenne | À faire
544 | Abonnements | Abonnement premium | Phase 2 | Moyenne | À faire
545 | Abonnements | Abonnement entreprise | Phase 3 | Basse | À faire
546 | Abonnements | Comparatif abonnements | Phase 2 | Basse | À faire
547 | Abonnements | Gestion renouvellement | Phase 2 | Moyenne | À faire
548 | Abonnements | Facturation automatique | Phase 2 | Moyenne | À faire
549 | Abonnements | Tableau avantages par abonnement | Phase 2 | Basse | À faire
550 | Publicité | Boost produit (homepage) | Phase 2 | Moyenne | À faire
551 | Publicité | Boost produit (catégorie) | Phase 2 | Moyenne | À faire
552 | Publicité | Boost boutique | Phase 2 | Basse | À faire
553 | Publicité | Bannière publicitaire | Phase 3 | Basse | À faire
554 | Publicité | Email sponsorisé | Phase 3 | Basse | À faire
555 | Publicité | Durée de boost | Phase 2 | Moyenne | À faire
556 | Publicité | Tarifs publicité | Phase 2 | Moyenne | À faire
557 | Publicité | Statistiques boost | Phase 2 | Basse | À faire
558 | Publicité | Gestion campagnes pub | Phase 3 | Basse | À faire
559 | Autres Revenus | Marge sur frais de livraison | Phase 2 | Moyenne | À faire
560 | Autres Revenus | Frais mise en relation B2B | Phase 3 | Basse | À faire
561 | Autres Revenus | Services premium (photo pro) | Phase 3 | Basse | À faire
562 | Autres Revenus | Formation vendeurs | Phase 3 | Basse | À faire
563 | Autres Revenus | Certification produits | Phase 3 | Basse | À faire
15. FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
564 | Multi-langue | Détection langue navigateur | Phase 2 | Moyenne | À faire
565 | Multi-langue | Sélecteur de langue | Phase 2 | Moyenne | À faire
566 | Multi-langue | Traduction interface | Phase 2 | Haute | À faire
567 | Multi-langue | Traduction produits (manuel) | Phase 2 | Basse | À faire
568 | Multi-langue | Traduction avis (automatique) | Phase 3 | Basse | À faire
569 | Multi-devises | Conversion automatique | Phase 2 | Haute | À faire
570 | Multi-devises | Taux de change temps réel | Phase 2 | Haute | À faire
571 | Multi-devises | Affichage prix devise choisie | Phase 2 | Haute | À faire
572 | Multi-devises | Paiement devise locale | Phase 2 | Haute | À faire
573 | SEO | URLs optimisées (slug) | MVP | Moyenne | À faire
574 | SEO | Méta-titres dynamiques | MVP | Moyenne | À faire
575 | SEO | Méta-descriptions | MVP | Moyenne | À faire
576 | SEO | Sitemap XML | Phase 2 | Moyenne | À faire
577 | SEO | Balises Open Graph | Phase 2 | Basse | À faire
578 | SEO | Rich snippets produits | Phase 2 | Basse | À faire
579 | SEO | Optimisation vitesse | Phase 2 | Haute | À faire
580 | Marketing | Codes promo | Phase 2 | Moyenne | À faire
581 | Marketing | Réductions par catégorie | Phase 2 | Basse | À faire
582 | Marketing | Ventes flash | Phase 2 | Moyenne | À faire
583 | Marketing | Programme de parrainage | Phase 3 | Basse | À faire
584 | Marketing | Points de fidélité | Phase 3 | Basse | À faire
585 | Marketing | Newsletter | Phase 2 | Basse | À faire
586 | Marketing | Email marketing | Phase 2 | Moyenne | À faire
587 | Marketing | Remarketing | Phase 3 | Basse | À faire
588 | Mobile | Site responsive | MVP | Haute | À faire
589 | Mobile | PWA (Progressive Web App) | Phase 2 | Haute | À faire
590 | Mobile | Application iOS | Phase 3 | Haute | À faire
591 | Mobile | Application Android | Phase 3 | Haute | À faire
592 | Mobile | Notifications push mobile | Phase 3 | Moyenne | À faire
593 | APIs | API vendeurs (gestion produits/commandes) | Phase 3 | Moyenne | À faire
594 | APIs | API agences livraison | Phase 2 | Haute | À faire
595 | APIs | API paiement | MVP | Haute | À faire
596 | APIs | API analytics | Phase 3 | Basse | À faire
597 | APIs | Documentation API | Phase 3 | Moyenne | À faire
598 | APIs | Clés API gestion | Phase 3 | Moyenne | À faire
599 | Sécurité | HTTPS (certificat SSL) | MVP | Haute | À faire
600 | Sécurité | Protection DDoS | Phase 2 | Haute | À faire
601 | Sécurité | Pare-feu (WAF) | Phase 2 | Haute | À faire
602 | Sécurité | Sauvegardes quotidiennes | MVP | Haute | À faire
603 | Sécurité | Logs activité | MVP | Haute | À faire
604 | Sécurité | RGPD compliance | Phase 2 | Haute | À faire
605 | Sécurité | Consentement cookies | MVP | Moyenne | À faire
606 | Sécurité | Droit à l'oubli | Phase 2 | Moyenne | À faire
607 | Sécurité | Export données personnelles | Phase 2 | Moyenne | À faire
16. STATISTIQUES ET ANALYTICS
608 | Stats Vendeurs | Vues boutique | Phase 2 | Moyenne | À faire
609 | Stats Vendeurs | Vues produits | Phase 2 | Moyenne | À faire
610 | Stats Vendeurs | Taux de conversion | Phase 2 | Moyenne | À faire
611 | Stats Vendeurs | Panier moyen | Phase 2 | Moyenne | À faire
612 | Stats Vendeurs | Produits populaires | Phase 2 | Moyenne | À faire
613 | Stats Vendeurs | Heures de pointe | Phase 3 | Basse | À faire
614 | Stats Vendeurs | Sources de trafic | Phase 3 | Basse | À faire
615 | Stats Vendeurs | Démographie clients | Phase 3 | Basse | À faire
616 | Stats Admin | Utilisateurs actifs | MVP | Haute | À faire
617 | Stats Admin | Taux de rétention | Phase 2 | Moyenne | À faire
618 | Stats Admin | Churn rate | Phase 2 | Moyenne | À faire
619 | Stats Admin | GMV (Gross Merchandise Value) | MVP | Haute | À faire
620 | Stats Admin | AOV (Average Order Value) | MVP | Haute | À faire
621 | Stats Admin | Taux de conversion global | Phase 2 | Moyenne | À faire
622 | Stats Admin | Taux de litiges | MVP | Haute | À faire
623 | Stats Admin | Performance par catégorie | Phase 2 | Moyenne | À faire
17. NOTIFICATIONS SPÉCIFIQUES
624 | Notifications | Nouveau vendeur inscrit | MVP | Moyenne | À faire
625 | Notifications | Nouvelle commande vendeur | MVP | Haute | À faire
626 | Notifications | Paiement reçu en Escrow | MVP | Haute | À faire
627 | Notifications | Commande expédiée | MVP | Haute | À faire
628 | Notifications | Commande livrée | MVP | Haute | À faire
629 | Notifications | Demande avis produit | Phase 2 | Moyenne | À faire
630 | Notifications | Nouveau message reçu | MVP | Haute | À faire
631 | Notifications | Produit nouveau en stock | Phase 2 | Basse | À faire
632 | Notifications | Baisse prix produit favoris | Phase 3 | Basse | À faire
633 | Notifications | Litige ouvert | MVP | Haute | À faire
634 | Notifications | Litige résolu | MVP | Haute | À faire
635 | Notifications | Solde Wallet faible | Phase 2 | Moyenne | À faire
636 | Notifications | Validation compte vendeur | MVP | Haute | À faire
637 | Notifications | Badge obtenu | Phase 2 | Basse | À faire
638 | Notifications | Abonnement expire bientôt | Phase 2 | Moyenne | À faire
639 | Notifications | Promotion en cours | Phase 2 | Basse | À faire